FIXNOW

BUSINESS MODEL AND BUSINESS PLAN

แผนธุรกิจและแผนดำเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาเงินทุนสนับสนุน

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| รูปแบบธุรกิจ | แพลตฟอร์มตัวกลางเรียกใช้บริการช่วยเหลือรถยนต์นอกสถานที่ |
| --- | --- |
| กรอบเงินทุนตั้งต้น | 120,000 บาท |
| ระยะนำร่อง | 12 สัปดาห์ และวางแผนเติบโต 12 เดือน |

สถานะและขอบเขตของเอกสาร รายงานนี้จัดทำจากเอกสารแนวคิด FixNow และข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบได้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2569 ตัวเลขด้านราคา ปริมาณงาน รายได้ และต้นทุนที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงเฉพาะระบุไว้เป็นสมมติฐานเพื่อการวางแผน ไม่ใช่ผลประกอบการจริงหรือใบเสนอราคาที่ได้รับการยืนยัน แหล่งทุน/หน่วยงานที่จะยื่นขอรับทุนยังไม่ได้ระบุ จึงต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเป้าหมายก่อนนำไปยื่นจริง.

จัดทำเมื่อ 12 ตุลาคม 2569

# สารบัญ

| บท | หัวข้อ | หน้า |
| --- | --- | --- |
| 1. | บทสรุปผู้บริหาร | 3 |
| 2. | ภาพรวมธุรกิจ | 4-5 |
| 3. | การวิเคราะห์ธุรกิจและตลาด | 5-8 |
| 4. | แผนการบริหารจัดการองค์กร | 8-9 |
| 5. | คำอธิบายผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการ | 9-11 |
| 6. | แผนการตลาดและแผนการขาย | 11-13 |
| 7. | รายละเอียดเงินลงทุน | 13-15 |
| 8. | แผนการเงิน | 16-18 |
| 9. | แผนฉุกเฉิน | 18-20 |
| 10. | ภาคผนวก | 20-23 |

แนวทางอ่านรายงาน รายงานแยกข้อมูลอ้างอิง สมมติฐาน และข้อเสนอแนะออกจากกัน ข้อมูลตลาดใช้เพื่อกำหนดขนาดโอกาสในเบื้องต้น ส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเปิดตลาดต้องปรับหลังจากเลือกพื้นที่นำร่อง สัมภาษณ์ลูกค้าและช่าง และได้รับใบเสนอราคาจริงจากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง.

## คำย่อที่ใช้ในรายงาน

| คำย่อ | ความหมาย |
| --- | --- |
| MVP | ผลิตภัณฑ์รุ่นแรกที่มีเฉพาะความสามารถจำเป็นเพื่อทดสอบตลาด |
| TAM / SAM / SOM | ตลาดรวมที่เป็นไปได้ / ตลาดที่ให้บริการได้ / ตลาดที่คาดว่าจะเข้าถึงได้จริง |
| GMV | มูลค่ารวมของงานบริการที่เกิดผ่านแพลตฟอร์ม |
| CAC | ต้นทุนเฉลี่ยในการได้ลูกค้าใหม่ |
| KPI | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก |
| PDPA | กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย |
| ETA | เวลาถึงโดยประมาณ |

# 1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

FixNow เป็นแนวคิดธุรกิจแพลตฟอร์มตัวกลางสำหรับประสานงานบริการช่วยเหลือรถยนต์นอกสถานที่ โดยมีเป้าหมายทำให้ผู้ใช้รถสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อรถเสียหรือมีปัญหาฉุกเฉินได้สะดวกขึ้น ผ่านขั้นตอนรับคำขอ การระบุตำแหน่ง การค้นหาผู้ให้บริการ การยืนยันเวลาเดินทาง การแจ้งราคา และการบันทึกหลักฐานการให้บริการในระบบเดียว

แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนปัญหาที่ระบุไว้ในเอกสาร Customer Journey และ Empathy Map ของโครงการ ได้แก่ ผู้ใช้รถไม่แน่ใจว่าจะเริ่มติดต่อใคร ต้องค้นหาและโทรหลายร้าน สื่อสารตำแหน่งได้ยาก ไม่ทราบเวลารอที่ชัดเจน กังวลเรื่องราคาที่อาจเปลี่ยนแปลง และขาดหลักฐานการรับบริการเพื่อใช้ตรวจสอบภายหลัง ปัญหาเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์แนวคิดเบื้องต้น ยังไม่ใช่ผลสำรวจเชิงปริมาณที่เป็นตัวแทนผู้ใช้รถทั้งหมด

FixNow จะเริ่มต้นด้วยโมเดลตัวกลางที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของอู่หรือรถช่วยเหลือเอง โดยสร้างเครือข่ายช่างและผู้ให้บริการอิสระในพื้นที่นำร่อง ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินงานซ่อม ส่วน FixNow ทำหน้าที่รับคำขอ จัดสรรงาน สื่อสารราคาและสถานะ บันทึกข้อมูล และช่วยจัดการข้อร้องเรียน รายได้เริ่มต้นเสนอให้มาจากค่าคอมมิชชันต่องานที่สำเร็จ โดยอัตรา 15% ใช้เป็นสมมติฐานทางการเงินเพื่อทดสอบ ไม่ใช่อัตราที่ตกลงกับช่างแล้ว

แผนที่เหมาะกับงบจำกัดคือการสร้าง MVP ในรูปแบบเว็บที่ใช้ผ่านมือถือ ร่วมกับ LINE Official Account และระบบหลังบ้านแบบเรียบง่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยจับคู่งานกับช่างในระยะแรก เพื่อลดค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบซับซ้อนก่อนพิสูจน์ว่าลูกค้ามีความต้องการจ่ายเงินจริง

## วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตรวจสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ให้บริการในพื้นที่นำร่องด้วยการสัมภาษณ์และการทดลองรับงานจริง

พัฒนา MVP ที่รองรับการส่งคำขอ การจัดสรรช่าง การเสนอราคา การอัปเดตสถานะ และการเก็บหลักฐานงาน

สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการที่ผ่านการตรวจสอบตัวตน ความสามารถ และข้อตกลงการให้บริการ

ทดสอบรูปแบบรายได้ ต้นทุนต่อเคส และความพึงพอใจ เพื่อใช้ตัดสินใจขยายพื้นที่หรือพัฒนาระบบเพิ่ม

## กรอบโครงการและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

| รายการ | แผนตั้งต้น |
| --- | --- |
| กรอบเงินทุน | 120,000 บาท เป็นวงเงินตั้งต้นที่ต้องบริหาร ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นทุนสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติ |
| ระยะเตรียมและทดลอง | 12 สัปดาห์ โดยวางแผนการเติบโตต่อเนื่องใน 12 เดือน |
| บริการเริ่มต้น | แบตเตอรี่/จั๊มสตาร์ต บริการยาง และรถยก/รถสไลด์ ตามความพร้อมของผู้ให้บริการที่ตรวจสอบแล้ว |
| ช่องทางให้บริการ | เว็บมือถือ/ฟอร์มออนไลน์, LINE OA และเจ้าหน้าที่ประสานงาน |
| เป้าหมาย 12 เดือน (สมมติฐานฐาน) | งานสำเร็จ 1,200 งาน; มูลค่างานรวม 1,200,000 บาท; รายได้ค่าคอมมิชชัน 180,000 บาท |
| ข้อจำกัดการประมาณ | ยังไม่มีข้อมูลการขายจริง ใบเสนอราคาผู้พัฒนา หรือผลทดสอบความต้องการเชิงปริมาณ |

ข้อสรุปสำหรับการตัดสินใจ เงินทุน 120,000 บาทเหมาะกับการทดลองโมเดลธุรกิจแบบมีเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินงานและใช้ระบบเทคโนโลยีเท่าที่จำเป็น ไม่เพียงพอสำหรับสร้างแอปเต็มรูปแบบหลายระบบและจ้างทีมประจำครบทุกหน้าที่ตั้งแต่ต้น โครงการควรกำหนดจุดหยุด/ไปต่อจากหลักฐานการใช้งานจริง ไม่ใช่จากจำนวนฟีเจอร์ที่สร้างเสร็จ

# 2. ภาพรวมธุรกิจ (Business Description)

## 2.1 ที่มาและแนวคิดโครงการ

FixNow เกิดจากการวิเคราะห์เส้นทางของผู้ใช้รถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องใช้ช่างนอกสถานที่ โดยพบว่าผู้ใช้ต้องทำหลายขั้นตอนด้วยตนเอง ทั้งค้นหาข้อมูล สอบถามร้านหลายแห่ง อธิบายตำแหน่ง ประเมินความน่าเชื่อถือ ตกลงค่าใช้จ่าย และติดตามงาน โครงการจึงเสนอให้รวมการประสานงานเหล่านี้ไว้ในกระบวนการเดียวที่เข้าใจง่ายและตรวจสอบย้อนหลังได้

## 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| วิสัยทัศน์ | เป็นช่องทางที่ผู้ใช้รถสามารถเข้าถึงบริการช่วยเหลือรถยนต์นอกสถานที่ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเชื่อถือได้ |
| พันธกิจ | ลดความยุ่งยากในการค้นหาช่าง เพิ่มความชัดเจนเรื่องราคาและเวลารอ สนับสนุนผู้ให้บริการให้เข้าถึงงาน และจัดเก็บหลักฐานของแต่ละเคส |
| เป้าหมายระยะสั้น (0-3 เดือน) | ตรวจสอบปัญหาลูกค้า เลือกพื้นที่นำร่อง ลงทะเบียนผู้ให้บริการ และทดสอบการรับ-ส่งงานจริง |
| เป้าหมายระยะกลาง (4-12 เดือน) | ปรับกระบวนการจากข้อมูลจริง พัฒนาฟีเจอร์ที่ลดงานมือ และเริ่มสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มคำขอใช้บริการ |
| เป้าหมายระยะยาว (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) | ขยายไปยังพื้นที่ใหม่และบริการเพิ่มเมื่อมีความหนาแน่นของผู้ให้บริการและผลตอบแทนต่อเคสที่ยั่งยืน |

## 2.3 ผลิตภัณฑ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

FixNow ทำหน้าที่เป็นตัวกลางด้านข้อมูลและการประสานงานระหว่างผู้ใช้รถกับผู้ให้บริการอิสระ ไม่ถือเป็นผู้ลงมือซ่อมรถเอง เว้นแต่จะมีการจัดโครงสร้างธุรกิจและสัญญาเพิ่มเติมในอนาคต รูปแบบเริ่มต้นคือรับคำขอจากลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลและตำแหน่ง ค้นหาช่างตามประเภทงานและความพร้อม ส่งรายละเอียดให้ช่างเสนอรับงาน แจ้งราคาและ ETA ให้ลูกค้ายืนยัน ติดตามงานจนเสร็จ และบันทึกผล

ลูกค้าและผู้ให้บริการจะได้รับเงื่อนไขที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน โดยผู้ให้บริการเป็นผู้แจ้งราคาและรับผิดชอบมาตรฐานงานซ่อมตามขอบเขตที่ตกลง ส่วน FixNow กำหนดมาตรฐานการใช้แพลตฟอร์ม การแสดงข้อมูล การจัดการข้อร้องเรียน และการประเมินคุณภาพ ทั้งนี้ ขอบเขตความรับผิดตามกฎหมายและสัญญาต้องได้รับการตรวจทานก่อนเริ่มให้บริการจริง

## 2.4 กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

| กลุ่ม | ความต้องการหลัก | คุณค่าที่ FixNow ส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| ผู้ใช้รถส่วนบุคคล | ความช่วยเหลือรวดเร็ว ราคาชัดเจน และมั่นใจว่าช่างมาถึงจริง | แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ การแจ้งราคา/ETA และประวัติงาน |
| ผู้ขับขี่ที่ใช้รถทำงาน | ลดเวลาหยุดรถและการเสียโอกาสจากการรอซ่อม | ช่องทางประสานงานที่เป็นระบบและบันทึกข้อมูลได้ |
| เจ้าของกิจการที่มีรถหลายคัน | ช่องทางเรียกบริการและหลักฐานค่าใช้จ่าย | ประวัติงานต่อรถ รายการราคา และช่องทางติดต่อผู้ให้บริการ |
| ช่าง/ผู้ให้บริการอิสระ | เข้าถึงงานเพิ่ม เลือกรับงานตามทักษะและพื้นที่ | การแจ้งงาน รายละเอียดปัญหา และบันทึกงาน/รายได้ |
| พันธมิตรชุมชน/องค์กร | ช่องทางส่งต่อคำขออย่างเป็นระบบ | กระบวนการร่วมและข้อมูลสถานะที่ได้รับอนุญาต |

## 2.5 สถานะปัจจุบันและขอบเขตที่ขอสนับสนุน

จากเอกสารที่มีอยู่ โครงการอยู่ในขั้นกำหนดแนวคิดและออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ โดยมี Customer Journey, Empathy Map และ Value Proposition Canvas เป็นข้อมูลตั้งต้น ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีระบบที่เปิดใช้งานเชิงพาณิชย์ จำนวนผู้ใช้จริง รายได้ หรือสัญญากับผู้ให้บริการแล้ว ข้อเสนอนี้จึงมุ่งสนับสนุนการตรวจสอบตลาด การพัฒนา MVP และการทดลองดำเนินงานก่อนขยายการลงทุน

ขอบเขตที่ไม่รวมในระยะแรก ไม่สร้างแอป Native แยก iOS/Android ไม่ซื้อรถยกหรือสต็อกอะไหล่ ไม่จ้างช่างเป็นพนักงานประจำจำนวนมาก ไม่เปิดทุกจังหวัด และไม่รับประกันการซ่อมแทนผู้ให้บริการจนกว่าจะมีข้อตกลงและการตรวจสอบด้านกฎหมายชัดเจน

# 3. การวิเคราะห์ธุรกิจและตลาด (Business and Market Analysis)

## 3.1 ปัญหาและความต้องการของลูกค้า

เอกสารวิเคราะห์ผู้ใช้รถของ FixNow ระบุประเด็นปัญหา 6 ช่วงในเส้นทางบริการ ได้แก่ (1) ไม่รู้จะเริ่มขอความช่วยเหลือจากใคร (2) ข้อมูลร้านและรีวิวมีจำนวนมากแต่ประเมินความน่าเชื่อถือยาก (3) ต้องโทรหลายสายและบางรายไม่รับงาน (4) อธิบายตำแหน่งให้ช่างเข้าใจได้ยาก (5) ไม่แน่ใจเวลาที่ช่างจะมาถึงและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย และ (6) ไม่มีหลักฐานหรือประวัติรับบริการให้ตรวจสอบภายหลัง

| Pain point | ความต้องการที่สะท้อนออกมา | แนวทางทดสอบของ FixNow |
| --- | --- | --- |
| ค้นหาช่างไม่สะดวก | ต้องการเริ่มคำขอได้ง่ายและระบุปัญหาได้ตรงประเภท | ทดสอบแบบฟอร์มสั้น พร้อมตัวเลือกประเภทบริการและรูปภาพ |
| ความน่าเชื่อถือไม่ชัดเจน | ต้องการทราบตัวตน ข้อมูลบริการ รีวิว และผลงาน | ตรวจบัตร/ข้อมูลติดต่อและเอกสารตามความเหมาะสม พร้อมเก็บประวัติการทำงาน |
| ไม่ทราบเวลารอ | ต้องการรู้ว่ามีผู้รับงานแล้วหรือยังและจะมาถึงเมื่อไร | ให้ช่างยืนยันรับงานและแจ้ง ETA พร้อมบันทึกเวลาจริง |
| กังวลราคาบานปลาย | ต้องการเห็นรายการค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มและอนุมัติงานเพิ่ม | ใช้ใบเสนอราคา/แชตยืนยันรายการก่อนเริ่มงาน |
| ขาดหลักฐานหลังซ่อม | ต้องการเก็บใบเสนอราคา ภาพงาน และยอดชำระไว้ | สรุปงานพร้อมหมายเลขเคสและหลักฐานในระบบ |

### หลักฐานที่มีและข้อมูลที่ยังต้องเก็บ

มีข้อมูลเชิงคุณภาพจาก Customer Journey, Empathy Map และ Value Proposition Canvas ของโครงการ ซึ่งช่วยตั้งสมมติฐานและออกแบบกระบวนการได้

ยังไม่มีผลสำรวจเชิงปริมาณที่ใช้แทนผู้ใช้รถทั้งตลาด และยังไม่มีหลักฐาน willingness-to-pay หรืออัตราเรียกใช้บริการ

ก่อนขยายงบ ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้รถอย่างน้อย 20 คน และผู้ให้บริการอย่างน้อย 10 รายในพื้นที่นำร่อง พร้อมบันทึกเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นจริง ราคาที่จ่าย เวลาในการหาช่าง และสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ

## 3.2 การวิเคราะห์ขนาดตลาด: TAM / SAM / SOM

สำนักงานสถิติแห่งชาติอ้างอิงข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า ปี 2567 มีรถจดทะเบียนทั่วประเทศรวมประมาณ 44.91 ล้านคัน ในจำนวนนี้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนประมาณ 12.17 ล้านคัน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลประมาณ 7.06 ล้านคัน [1] สองกลุ่มดังกล่าวรวมกันประมาณ 19.23 ล้านคันและใช้เป็นฐานประชากรยานพาหนะในเบื้องต้น ไม่ได้หมายความว่ารถทั้งหมดจะต้องใช้บริการ FixNow

| ระดับตลาด | วิธีประเมิน | การตีความสำหรับ FixNow |
| --- | --- | --- |
| TAM | ฐานยานพาหนะตั้งต้นประมาณ 19.23 ล้านคัน [1] หากใช้สมมติฐานเพื่อทดสอบ 0.10 งาน/คัน/ปี และมูลค่างานเฉลี่ย 1,000 บาท จะได้มูลค่างานเชิงสถานการณ์ประมาณ 1.92 พันล้านบาท/ปี | เป็นเพียงสถานการณ์จำลองจากสมมติฐานความถี่งานและราคา ต้องตรวจสอบด้วยข้อมูลจริง ไม่ใช่สถิติมูลค่าตลาดที่เผยแพร่ |
| SAM | พื้นที่นำร่องที่เลือกภายหลัง โดยใช้จำนวนรถที่เข้าเกณฑ์บริการในพื้นที่ × ความถี่เรียกใช้ที่สมมติ × มูลค่างานเฉลี่ย | ยังไม่กำหนดมูลค่าจริงจนกว่าจะเลือกเขต/จังหวัดและดึงจำนวนรถแยกพื้นที่ได้ |
| SOM | เป้าหมายกรณีฐานปีแรก 1,200 งานสำเร็จ × 1,000 บาท/งาน = GMV 1.20 ล้านบาท; รายได้ FixNow ที่อัตราคอมมิชชันสมมติ 15% = 180,000 บาท | เป้าหมายเชิงวางแผน ไม่ใช่ยอดขายที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องวัดความสามารถหาลูกค้าและช่าง |

แหล่งข้อมูลฐานจำนวนรถ: [1] สำนักงานสถิติแห่งชาติ/กรมการขนส่งทางบก. สมมติฐาน 0.10 งานต่อคันต่อปี ราคาเฉลี่ย 1,000 บาท และค่าคอมมิชชัน 15% เป็นสมมติฐานของแบบจำลองนี้เท่านั้น.

ควรหลีกเลี่ยงการนำ TAM ที่คำนวณจากสมมติฐานไปอ้างเป็นขนาดตลาดบริการช่วยเหลือรถเสียอย่างเป็นทางการ เมื่อได้ข้อมูลการสัมภาษณ์และคำขอจริง ให้ปรับความถี่เฉลี่ยของเหตุการณ์ ประเภทงาน ราคาเฉลี่ย และสัดส่วนคำขอที่ระบบสามารถให้บริการได้

## 3.3 โครงสร้างทางเลือกในตลาดและบริการทดแทน

ผู้ใช้รถอาจเข้าถึงความช่วยเหลือผ่านหลายช่องทาง เช่น โทรหาอู่หรือช่างที่รู้จัก ค้นหาข้อมูลในแผนที่และเครื่องมือค้นหา สอบถามกลุ่มชุมชนออนไลน์ ติดต่อประกันภัยหรือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และใช้เครือข่ายช่างอิสระในพื้นที่ ช่องทางเหล่านี้เป็นทั้งทางเลือกทดแทนและโอกาสสำหรับ FixNow ในการทำให้ขั้นตอนรับคำขอมีรูปแบบเดียวกันมากขึ้น

FixNow จะไม่ตั้งสมมติฐานว่าผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนช่องทางที่ใช้อยู่ทั้งหมด แต่จะทดสอบว่าการรวบรวมข้อมูล ราคา ETA และประวัติงานไว้ในกระบวนการเดียวช่วยลดเวลาการหาช่างและเพิ่มความมั่นใจได้จริงหรือไม่ ผลทดสอบดังกล่าวจะเป็นฐานสำหรับกำหนดตำแหน่งทางการตลาดและตัดสินใจเพิ่มบริการ

## 3.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ SWOT

| ด้าน | ข้อวิเคราะห์ |
| --- | --- |
| Strengths - จุดแข็ง | เริ่มได้ด้วยทีมเล็กและกระบวนการกึ่งอัตโนมัติ; ไม่ต้องลงทุนซื้อยานพาหนะหรือเปิดอู่; ออกแบบประสบการณ์โดยเน้นราคา สถานะ และหลักฐานงาน |
| Weaknesses - จุดอ่อน | แบรนด์ใหม่; ยังไม่มีข้อมูลคำขอและรีวิวจริง; คุณภาพขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอิสระ; การประสานงานด้วยมือมีข้อจำกัดด้านปริมาณ |
| Opportunities - โอกาส | จำนวนรถจดทะเบียนมีฐานขนาดใหญ่; ผู้ขับขี่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อรถไม่พร้อมใช้งาน; ช่องทางดิจิทัลช่วยรับคำขอและบันทึกบริการ; อาจสร้างพันธมิตรกับองค์กรที่มีรถหลายคัน |
| Threats - อุปสรรค | คำขอไม่สม่ำเสมอ; ความเสียหายหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับงานซ่อม; การยกเลิกของช่าง; ค่าโฆษณาสูง; ข้อกำหนดกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคล |

## 3.5 การประเมินโอกาสและเงื่อนไขก่อนขยาย

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาดอะไหล่สะท้อนว่าฐานรถที่มีอายุใช้งานมากยังมีความสำคัญต่อความต้องการซ่อมบำรุง แต่ตัวเลขอุตสาหกรรมโดยรวมไม่อาจยืนยันว่าความต้องการเรียกช่างนอกสถานที่จะมีขนาดเท่าใด [2] โอกาสของ FixNow จึงต้องพิสูจน์ในระดับพื้นที่ โดยวัดจำนวนคำขอจริง อัตราที่มีช่างรับงาน ความสำเร็จของงาน ระยะเวลาตอบสนอง ความพึงพอใจ และกำไรต่อเคส

เกณฑ์การตัดสินใจขยาย ขยายพื้นที่เมื่อมีข้อมูลอย่างน้อย 8 สัปดาห์ที่แสดงว่ามีช่างรับงานเพียงพอ มีงานสำเร็จต่อเนื่อง ข้อร้องเรียนอยู่ในระดับควบคุมได้ และรายได้ต่อเคสหลังหักต้นทุนผันแปรเป็นบวก

# 4. แผนการบริหารจัดการองค์กร (Organization and Management)

ในระยะนำร่อง FixNow จะใช้โครงสร้างแบบทีมขนาดเล็ก โดยผู้ก่อตั้ง/ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดูแลแผนงานและการตัดสินใจหลัก และใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ เช่น การตรวจโค้ด การให้คำปรึกษากฎหมาย และการจัดทำบัญชี ข้อมูลปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันรายชื่อ ประวัติ หรือประสบการณ์ของสมาชิกทีม จึงกำหนดเฉพาะบทบาทที่จำเป็นโดยไม่ระบุคุณสมบัติบุคคลที่ยังไม่มีหลักฐาน

## 4.1 โครงสร้างและความรับผิดชอบ

| บทบาท | ความรับผิดชอบหลัก | รูปแบบในระยะเริ่มต้น |
| --- | --- | --- |
| ผู้จัดการโครงการ/ผู้ก่อตั้ง | วางแผนงบประมาณ ติดตาม KPI เจรจาพันธมิตร ตัดสินใจแก้ปัญหา และรายงานการใช้เงิน | ผู้รับผิดชอบหลัก 1 คน |
| ปฏิบัติการและบริการลูกค้า | รับคำขอ ตรวจข้อมูล ติดต่อช่าง อัปเดตสถานะ และจัดการข้อร้องเรียน | ผู้ก่อตั้งทำเองหรือพาร์ตไทม์ตามปริมาณงาน |
| พัฒนาระบบ/ดูแลเทคโนโลยี | สร้างเว็บฟอร์ม/แดชบอร์ด สำรองข้อมูล แก้บั๊ก ทดสอบสิทธิ์ผู้ใช้และความปลอดภัย | พัฒนาด้วยเครื่องมือ AI IDE โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจเฉพาะส่วนสำคัญ |
| ผู้ประสานงานเครือข่ายช่าง | ตรวจเอกสาร อธิบายมาตรฐาน รับสมัคร และติดตามผลการทำงาน | ผู้ก่อตั้งรับผิดชอบก่อน; จ้างเมื่อปริมาณงานรองรับ |
| ที่ปรึกษาบัญชี/กฎหมาย | ตรวจรูปแบบธุรกิจ สัญญา ภาษี ข้อมูลส่วนบุคคล และภาระการแจ้งแพลตฟอร์ม | จ้างงานเป็นครั้ง/ตามขอบเขตและใบเสนอราคาจริง |

## 4.2 การคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ให้บริการ

ตรวจสอบตัวตนและข้อมูลติดต่อ รวมถึงข้อมูลการประกอบกิจการหรือเอกสารที่เหมาะสมกับประเภทบริการ

ตรวจทักษะและขอบเขตงานที่รับได้ สอบถามพื้นที่ทำงาน เวลาที่พร้อมรับงาน อุปกรณ์ และข้อจำกัดในการบริการ

จัดทำข้อตกลงเรื่องค่าตอบแทน ค่าคอมมิชชัน การยืนยันงาน การแจ้งราคา การยกเลิก การคืนเงิน/ชดเชย และการจัดการข้อร้องเรียน

กำหนดมาตรฐานการสื่อสาร: ต้องแจ้ง ETA เมื่อรับงาน แจ้งราคาแยกรายการก่อนเริ่ม และขออนุมัติลูกค้าก่อนทำงานเพิ่มเติม

ประเมินคุณภาพจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้ เช่น เวลาตอบรับ งานสำเร็จ การตรงเวลา อัตรายกเลิก ข้อร้องเรียน และการส่งหลักฐานงาน

## 4.3 ระบบควบคุมและความโปร่งใส

ทุกคำขอต้องมีหมายเลขเคสและบันทึกสถานะตั้งแต่รับคำขอจนปิดงาน ข้อมูลรายได้และการหักค่าคอมมิชชันต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ รายจ่ายโครงการต้องมีหลักฐาน เช่น ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ หรือสัญญา จัดทำทะเบียนงบประมาณเปรียบเทียบแผนกับใช้จริงทุกสัปดาห์ และอนุมัติค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนด ไม่ควรใช้เงินสำรองเพื่อทดลองการตลาดเพิ่มเติมหากยังไม่ผ่านเกณฑ์ของรอบก่อนหน้า

## 4.4 กฎหมาย ใบอนุญาต และข้อกำหนดที่ต้องตรวจสอบ

ก่อนเปิดให้บริการจริง ต้องขอคำปรึกษาเพื่อพิจารณาว่ารูปแบบการเป็นตัวกลางของ FixNow เข้าข่ายบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งข้อมูลต่อ ETDA ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ใด โดย ETDA ระบุว่าผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายต้องแจ้งก่อนประกอบธุรกิจ และมีเกณฑ์บางส่วนสำหรับแพลตฟอร์มขนาดเล็กซึ่งต้องพิจารณาตามรายได้และจำนวนผู้ใช้ [3][4] ไม่ควรถือว่าสถานะกิจการขนาดเล็กทำให้ได้รับยกเว้นทุกกรณี

ต้องเตรียมประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ข้อกำหนดการใช้บริการ สัญญากับช่าง นโยบายเก็บรักษาและลบข้อมูล แนวทางจัดการคำร้องเรียน และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่จำเป็น โดยข้อมูลตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ภาพถ่าย และประวัติการซ่อมอาจเชื่อมโยงกับบุคคลได้ จึงต้องออกแบบการเก็บ ใช้ เปิดเผย และระยะเวลาเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับ PDPA [5]

ด้านภาษี กรมสรรพากรระบุว่าผู้มีรายรับจากการขายหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วันนับแต่วันที่รายรับเกินเกณฑ์ [6] ต้องให้ผู้ทำบัญชีประเมินรายรับของ FixNow ตามรูปแบบธุรกรรมจริง โดยเฉพาะกรณีที่แพลตฟอร์มเก็บค่าบริการแทนหรือรับเงินลูกค้าก่อนจ่ายผู้ให้บริการ

แหล่งอ้างอิงกฎหมายและภาษี: [3] ETDA Digital Platform; [4] ETDA FAQ; [5] พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562; [6] กรมสรรพากร. การประเมินนี้เป็นรายการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่ใช่คำวินิจฉัยทางกฎหมาย

# 5. คำอธิบายผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการ (Product Description and Production Plan)

## 5.1 ขอบเขตผลิตภัณฑ์รุ่นแรก (MVP)

MVP มีเป้าหมายพิสูจน์การไหลของคำขอจริงมากกว่าการทำระบบซับซ้อน ฟังก์ชันสำคัญคือหน้ารับคำขอที่ใช้งานสะดวกบนมือถือ ระบบจัดการเคสหลังบ้าน รายชื่อผู้ให้บริการที่ผ่านการตรวจสอบ สถานะงาน การบันทึกราคา/ETA การสรุปงานและหลักฐาน รวมถึงช่องทางให้ลูกค้าติดต่อเมื่อเกิดปัญหา

| องค์ประกอบ | ฟังก์ชันขั้นต่ำ | สิ่งที่เลื่อนไปหลัง MVP |
| --- | --- | --- |
| หน้าลูกค้า | เลือกประเภทบริการ ส่งพิกัด/ที่อยู่ รูปภาพ เบอร์ติดต่อ และรายละเอียดอาการ | บัญชีลูกค้าเต็มรูปแบบ โปรแกรมสมาชิก และแอป Native |
| ระบบหลังบ้าน | ดูคำขอทั้งหมด จัดสรรช่าง เปลี่ยนสถานะ บันทึกเวลาและราคา | ระบบจับคู่ด้วยอัลกอริทึมขั้นสูงและการจัดเส้นทางอัตโนมัติ |
| ช่องทางช่าง | รับงานผ่าน LINE/โทรศัพท์ ยืนยันรับงานและ ETA ส่งใบเสนอราคา/หลักฐาน | แอปช่างแยกพร้อมระบบ background GPS ตลอดเวลา |
| หลักฐานและรายงาน | หมายเลขเคส ประวัติการสื่อสาร ใบเสนอราคา สรุปงาน ภาพก่อน/หลังตามความเหมาะสม | ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและระบบคาดการณ์ความต้องการ |
| ชำระเงิน | เริ่มจากชำระตรงกับผู้ให้บริการและบันทึกสถานะ/หลักฐานตามข้อตกลง | เก็บเงินและแบ่งจ่ายอัตโนมัติในแพลตฟอร์มจนกว่าจะผ่านการตรวจข้อกำหนด |

## 5.2 กระบวนการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ

| ขั้นตอน | รายละเอียดการดำเนินงาน |
| --- | --- |
| 1. รับคำขอ | ลูกค้าระบุอาการ ประเภทบริการ จุดเกิดเหตุ เบอร์ติดต่อ และรูปถ่ายถ้ามี ระบบสร้างเลขเคส |
| 2. ตรวจข้อมูลเบื้องต้น | เจ้าหน้าที่ตรวจว่าข้อมูลและตำแหน่งเพียงพอ ถ้าข้อมูลไม่ครบให้ติดต่อกลับ; หากเสี่ยงต่อความปลอดภัยให้แนะนำลูกค้าไปยังหน่วยฉุกเฉินที่เหมาะสม |
| 3. ค้นหาผู้ให้บริการ | กรองจากประเภทงาน พื้นที่ ความพร้อม เวลาตอบสนอง และสถานะคุณภาพ โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่จัดสรรด้วยมือ |
| 4. ขอรับงานและ ETA | ส่งข้อมูลที่จำเป็นให้ช่าง ช่างยืนยันรับงาน ระบุเวลาเดินทางโดยประมาณ และแจ้งข้อจำกัด |
| 5. แจ้งราคาและขออนุมัติ | ลูกค้าได้รับรายการค่าบริการที่ทราบล่วงหน้า เช่น ค่าเดินทาง ค่าตรวจ ค่าแรง/อะไหล่ตามที่ประเมินได้; งานเพิ่มเติมต้องได้รับอนุมัติ |
| 6. ติดตามและดำเนินงาน | สถานะเปลี่ยนเป็นรับงาน/กำลังเดินทาง/ถึงหน้างาน/กำลังให้บริการ พร้อมบันทึกเวลาจริงและแจ้งเมื่อ ETA เปลี่ยน |
| 7. ปิดงานและชำระเงิน | ลูกค้าชำระตามข้อตกลง ผู้ให้บริการส่งหลักฐานหรือใบสรุปงาน และเจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วน |
| 8. ประเมินผลและจัดการข้อร้องเรียน | ส่งแบบประเมินสั้น บันทึกข้อเสนอแนะ และดำเนินการตามขั้นตอนข้อร้องเรียน/การชดเชยที่กำหนด |

## 5.3 เทคโนโลยีและเครื่องมือ

ในระยะนำร่องให้เลือกเครื่องมือที่ต้นทุนต่ำและย้ายออกจากเครื่องมือเดิมได้เมื่อเติบโต: เว็บ Responsive/PWA เป็นจุดเริ่มต้น; ระบบหลังบ้านอาจเริ่มจากเครื่องมือฐานข้อมูลหรือชีตที่กำหนดสิทธิ์; LINE OA ใช้รับคำขอและสื่อสาร; แผนที่ใช้ระบุตำแหน่งเมื่อมีความจำเป็น; จัดเก็บไฟล์ในระบบที่กำหนดสิทธิ์และสำรองข้อมูลสม่ำเสมอ เมื่อปริมาณงานและขั้นตอนนิ่งแล้วจึงประเมินการพัฒนาระบบเฉพาะ

LINE OA มีแพ็กเกจฟรีและแพ็กเกจแบบชำระรายเดือน โดยหน้าราคาในช่วงเวลาที่ตรวจสอบระบุแพ็กเกจ Basic 1,280 บาทและ Pro 1,780 บาทต่อเดือนก่อน VAT พร้อมโควตาข้อความที่แตกต่างกัน [8] จึงสามารถเริ่มจากแพ็กเกจฟรีและอัปเกรดเมื่อปริมาณข้อความ/การสื่อสารแสดงความจำเป็นจริง

## 5.4 การทดสอบและควบคุมคุณภาพ

ทดสอบการส่งคำขอจากมือถือหลายขนาดหน้าจอ และทดสอบเมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบหรือพิกัดไม่ถูกต้อง

ทดสอบสถานะงานไม่ให้ย้อนกลับอย่างผิดลำดับ เช่น ปิดงานแล้วไม่ควรกลับไปสถานะกำลังเดินทางโดยไม่มีการเปิดเคสใหม่

ทดสอบสิทธิ์การเข้าถึง เพื่อให้ช่างเห็นเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อเคสของตนและลูกค้าไม่เห็นข้อมูลของผู้อื่น

สำรองข้อมูลอย่างน้อยรายวันในระยะทดลอง และทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นระยะ

ทดสอบขั้นตอนกรณีช่างไม่รับงาน ยกเลิก มาถึงช้า ราคาสูงกว่าที่แจ้ง งานไม่สำเร็จ หรือไม่มีสัญญาณ/อินเทอร์เน็ต

ทดลองบริการแบบจำกัดจำนวนเคสก่อนเปิดรับโฆษณากว้าง และเก็บรายการบั๊ก/ข้อผิดพลาดเพื่อจัดลำดับแก้ไข

## 5.5 ต้นทุนและความสามารถในการรองรับงาน

เป้าหมายระยะแรกคือจัดการ 5-10 เคสต่อวันในวันที่มีคำขอ โดยยังใช้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยจับคู่ จำนวนนี้เป็นขีดความสามารถเป้าหมายสำหรับทดสอบ ไม่ใช่ค่าความสามารถที่ผ่านการวัดแล้ว หากเจ้าหน้าที่หนึ่งคนใช้เวลาเฉลี่ย 20-30 นาทีต่อเคสสำหรับติดต่อ ประสานงาน อัปเดตและปิดเคส จะต้องติดตามภาระงานจริงก่อนเพิ่มคำขอหรือเพิ่มคน

# 6. แผนการตลาดและแผนการขาย (Marketing and Sales)

## 6.1 การแบ่งส่วนตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

| กลุ่มเป้าหมาย | เหตุผลในการเริ่มต้น | ช่องทางเข้าถึง |
| --- | --- | --- |
| ผู้ใช้รถส่วนบุคคลในพื้นที่นำร่อง | มีความจำเป็นเมื่อรถเสียหรือมีปัญหาและต้องหาความช่วยเหลือทันที | กลุ่มชุมชนออนไลน์ สื่อสังคม โฆษณาพื้นที่ และการแนะนำต่อ |
| ผู้ขับขี่ที่ใช้รถเพื่อทำงาน | เวลารถหยุดใช้งานกระทบรายได้หรือภารกิจ | ชุมชนผู้ขับขี่ ร้านขายอะไหล่ และเครือข่ายผู้ให้บริการ |
| องค์กรที่มีรถหลายคัน | อาจมีความต้องการเรียกบริการและจัดเก็บหลักฐานซ้ำเป็นประจำ | ติดต่อเจ้าของกิจการ/ผู้ดูแลฟลีตโดยตรง |
| ผู้ให้บริการช่างและรถช่วยเหลือ | ต้องการงานเพิ่มที่เลือกตอบรับได้และมีรายละเอียดงานชัดเจน | เข้าพบช่าง/อู่ สมาคมหรือกลุ่มวิชาชีพ และการแนะนำจากเครือข่าย |

## 6.2 ตำแหน่งทางการตลาดและคุณค่าที่นำเสนอ

ตำแหน่งทางการตลาดที่เสนอคือ “ช่องทางขอความช่วยเหลือรถยนต์นอกสถานที่ที่ทำให้ขั้นตอนเรียกช่างชัดเจนและตรวจสอบได้” โดยสื่อสารคุณค่าหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ ขอความช่วยเหลือผ่านขั้นตอนเดียว รู้ว่าใครรับงานและคาดว่าจะมาถึงเมื่อไร เห็นราคาและขอบเขตงานก่อนอนุมัติ และมีประวัติหลักฐานหลังปิดงาน ข้อความทางการตลาดต้องไม่สัญญาว่าช่างจะถึงภายในเวลาที่แน่นอนหากยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน และไม่ใช้คำรับประกันผลการซ่อมเกินขอบเขตจริง

## 6.3 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง และการส่งเสริมการตลาด

| องค์ประกอบ | แนวทางดำเนินงาน |
| --- | --- |
| Product - ผลิตภัณฑ์ | เว็บรับคำขอบนมือถือ ระบบจัดสรรเคสและบันทึกหลักฐาน มีเจ้าหน้าที่ช่วยในช่วงนำร่อง |
| Price - ราคา | เปิดเผยค่าบริการที่ผู้ให้บริการเสนอและอธิบายค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดเพิ่ม; ทดลองค่าคอมมิชชัน 15% จากงานที่สำเร็จเป็นสมมติฐานที่ต้องเจรจากับช่าง |
| Place - ช่องทาง | ใช้เว็บ/ฟอร์มและ LINE OA เป็นช่องทางแรก เพิ่มช่องทางพันธมิตรและหน้าข้อมูลที่ค้นหาได้ง่าย |
| Promotion - ส่งเสริมการตลาด | เนื้อหาให้ความรู้เมื่อรถเสีย วิธีประเมินความปลอดภัย วิธีเตรียมข้อมูลเพื่อขอช่าง โฆษณาเฉพาะพื้นที่ และระบบแนะนำต่อ |
| People - บุคลากร/บริการ | ตอบกลับรวดเร็ว ใช้ข้อความมาตรฐาน และมีผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนชัดเจน |
| Process - กระบวนการ | กำหนดเวลาตอบรับ บันทึก ETA แจ้งราคาและขออนุมัติราคาเพิ่มก่อนลงมือ |
| Proof - หลักฐาน | โปรไฟล์ผู้ให้บริการตามที่ตรวจสอบได้ รายการค่าใช้จ่าย หมายเลขเคส ภาพงาน และสรุปบริการ |

## 6.4 ช่องทางได้ลูกค้ารายแรกและกระบวนการขาย

เริ่มทำคอนเทนต์ที่ตอบคำถามจากสถานการณ์จริง เช่น “รถสตาร์ทไม่ติดต้องเตรียมข้อมูลอะไร” และ “ก่อนอนุมัติงานซ่อมควรถามอะไร” โดยมีปุ่ม/ลิงก์ไปยังแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ

สร้างหน้าข้อมูลพื้นที่ให้บริการและประเภทงานอย่างโปร่งใส พร้อมเวลาที่ทีมตอบรับจริง ไม่แสดงพื้นที่/บริการที่ไม่มีช่างรองรับ

เปิดแคมเปญทดลองงบเล็กและกำหนดรหัสติดตามแหล่งที่มาของลูกค้า เพื่อวัดต้นทุนต่อคำขอและต้นทุนต่องานสำเร็จ

ติดตามผู้ใช้หลังจบงานเพื่อขอคำประเมินและอนุญาตใช้รีวิวโดยชัดเจน ไม่สร้างรีวิวขึ้นเองหรือให้สิ่งจูงใจโดยไม่เปิดเผย

เข้าหาพันธมิตรองค์กรที่มีรถหลายคันด้วยข้อเสนอทดลองใช้และรายงานสรุปงาน ไม่รับปากบริการครอบคลุมพื้นที่ที่ยังไม่มีเครือข่ายช่าง

## 6.5 แผนกิจกรรม งบประมาณ และ KPI

| ช่วงเวลา | กิจกรรมหลัก | งบตามกรอบ | KPI/หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| สัปดาห์ 1-2 | สัมภาษณ์ลูกค้าและช่าง สำรวจพื้นที่และคู่ค้าท้องถิ่น | 6,000 บาท | สัมภาษณ์ลูกค้า ≥20 รายและช่าง ≥10 ราย; สรุปปัญหาและราคา |
| สัปดาห์ 3-4 | สร้างหน้ารับคำขอและเอกสารแบรนด์ เตรียมเนื้อหาพื้นฐาน | 4,000 บาท (แบรนด์) + ส่วนพัฒนา | แบบฟอร์มใช้งานได้และมีการทดสอบโดยผู้ใช้ |
| สัปดาห์ 5-6 | เปิดทดลองกับเครือข่ายจำกัดและแก้กระบวนการ | 8,000 บาท (เปิดตลาด/เครือข่ายตามกรอบ) | มีเคสทดสอบตั้งแต่รับคำขอถึงปิดงานครบขั้นตอน |
| สัปดาห์ 7-8 | โฆษณาทดลองพื้นที่และติดตามช่องทางที่มา | 10,000 บาท | วัดต้นทุนต่อคำขอ อัตราช่างรับงานและงานสำเร็จ |
| สัปดาห์ 9-12 | เพิ่มการตลาดเฉพาะช่องทางที่ได้ผล สรุปผลและตัดสินใจรอบถัดไป | งบการตลาดที่เหลือตามกรอบ 18,000 บาท | อัตรางานสำเร็จ ข้อร้องเรียน และกำไรส่วนเกินต่อเคส |

หมายเหตุ: งบในตารางเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมกับรายการในงบรวม และไม่ใช่งบเพิ่มเติมนอกวงเงิน 120,000 บาท ต้องจัดสรรในทะเบียนงบประมาณเพื่อไม่ให้เบิกซ้ำ

## 6.6 กลยุทธ์รักษาฐานลูกค้าและเพิ่มการซื้อซ้ำ

เนื่องจากรถเสียฉุกเฉินอาจไม่ได้เกิดบ่อยกับลูกค้าแต่ละคน การรักษาฐานลูกค้าไม่ควรพึ่งการแจ้งเตือนให้ซื้อบริการถี่เกินจำเป็น แต่ควรสร้างความไว้วางใจจากประสบการณ์ที่ดีและการจัดเก็บประวัติงาน เสนอประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสถานะงานย้อนหลัง แสดงรายการค่าใช้จ่าย และช่วยให้ลูกค้าเดิมส่งคำขอใหม่ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้การทำพันธมิตรกับองค์กรที่มีรถหลายคันอาจสร้างความถี่งานสม่ำเสมอกว่าการพึ่งลูกค้าบุคคลเพียงกลุ่มเดียว

# 7. รายละเอียดเงินลงทุน (Funding Request)

รายงานนี้ใช้วงเงิน 120,000 บาทเป็นกรอบเงินทุนตั้งต้นตามข้อมูลที่ผู้จัดทำให้ไว้ โดยยังไม่มีข้อมูลว่าหน่วยงานใดเป็นแหล่งทุนเป้าหมายหรือจะยื่นขอเงินสนับสนุนเต็มจำนวนหรือบางส่วน จึงต้องปรับการจัดหมวดและหลักฐานประกอบตามระเบียบของหน่วยงานที่เลือกก่อนยื่นจริง ตัวเลขต่อไปนี้เป็นงบประมาณเพื่อบริหารโครงการ ไม่ใช่ใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ

## 7.1 ตารางงบประมาณรวม

| ลำดับ | รายการ | บาท | เหตุผล/ขอบเขต | ช่วงเวลา | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พัฒนา MVP / ตรวจสอบโค้ดและทดสอบ | 28,000 | พัฒนาเว็บรับคำขอ ระบบหลังบ้านขั้นต่ำ และตรวจสิทธิ์/ข้อผิดพลาด | สัปดาห์ 3-6 | ระบบทดลองพร้อมใช้งานและรายการทดสอบ |
| 2 | วิจัยตลาดและทดสอบลูกค้า | 6,000 | ค่าเดินทาง/การติดต่อ/จัดเก็บผลสัมภาษณ์และทดสอบต้นแบบ | สัปดาห์ 1-2 | บทสรุปสัมภาษณ์ลูกค้า ≥20 และช่าง ≥10 ราย |
| 3 | กฎหมาย บัญชี และเอกสารข้อตกลง | 10,000 | ปรึกษารูปแบบธุรกิจ ข้อตกลงช่าง Privacy Notice และรายการหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบ | สัปดาห์ 2-8 | รายการประเด็นกฎหมาย/เอกสารฉบับร่างที่ผ่านการทบทวน |
| 4 | สร้างแบรนด์และหน้าแนะนำบริการ | 4,000 | ภาพ/ข้อความพื้นฐานและหน้าเว็บประชาสัมพันธ์ | สัปดาห์ 3-4 | ช่องทางออนไลน์พร้อมใช้งาน |
| 5 | จัดหาและเตรียมความพร้อมผู้ให้บริการ | 8,000 | ติดต่อ ตรวจสอบข้อมูล อธิบายกระบวนการและทดลองรับงาน | สัปดาห์ 2-6 | เครือข่ายผู้ให้บริการที่ตรวจสอบแล้ว |
| 6 | การตลาดช่วงเปิดทดลอง | 18,000 | ทดลองโฆษณาและคอนเทนต์เฉพาะพื้นที่แบบเป็นรอบ | สัปดาห์ 5-12 | รายงานช่องทางที่มาและต้นทุนต่อคำขอ/งาน |
| 7 | ปฏิบัติการและดูแลลูกค้าช่วงเริ่มต้น | 8,000 | ค่าโทรศัพท์/ประสานงาน/ค่าใช้จ่ายหน้างานช่วงนำร่อง | สัปดาห์ 5-12 | บันทึกเคสและข้อร้องเรียนครบถ้วน |
| 8 | โดเมน คลาวด์ และเครื่องมือดิจิทัล | 4,000 | ค่าใช้จ่ายระบบ/โดเมน/เครื่องมือที่จำเป็นในระยะต้น | สัปดาห์ 2-12 | ระบบออนไลน์และสำรองข้อมูลได้ |
| 9 | เงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนเคส/เยียวยา | 10,000 | วงเงินสำรองสำหรับต้นทุนต่อเคสหรือการแก้ไขตามนโยบายที่อนุมัติ | สัปดาห์ 5-12 | เคสที่จำเป็นมีเงินรองรับโดยมีหลักฐานการใช้ |
| 10 | เงินสำรองฉุกเฉินที่ยังไม่ผูกพัน | 24,000 | สำรองสำหรับความคลาดเคลื่อนด้านต้นทุน/ระบบ/ปฏิบัติการ โดยต้องอนุมัติก่อนใช้ | ตลอดโครงการ | รักษาสภาพคล่องและบันทึกการอนุมัติ |

| สรุปหมวด | ยอดเงิน |
| --- | --- |
| ต้นทุนพัฒนา/เตรียมระบบและเอกสาร (รายการ 1-5) | 56,000 บาท |
| การตลาดและปฏิบัติการเปิดทดลอง (รายการ 6-8) | 30,000 บาท |
| เงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรอง (รายการ 9-10) | 34,000 บาท |
| รวมทั้งสิ้น | 120,000 บาท |

## 7.2 หลักฐานราคาและสถานะใบเสนอราคา

ณ วันที่จัดทำรายงาน ยังไม่มีใบเสนอราคาที่ออกให้ FixNow โดยผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ทำบัญชี จึงไม่ควรแนบตัวเลขงบประมาณนี้เป็นใบเสนอราคาจริง รายการพัฒนา MVP จำนวน 28,000 บาทเป็นงบเป้าหมายภายใต้สมมติฐานว่าผู้ก่อตั้งลงมือพัฒนาเองเป็นส่วนใหญ่และจ้างตรวจเฉพาะจุด หากขอบเขตระบบหรือค่าแรงจริงสูงกว่า ต้องลดฟังก์ชันก่อน ไม่ควรรับภาระสัญญาที่เกินวงเงิน

มีต้นทุนเครื่องมือที่อ้างอิงราคาเผยแพร่ได้บางส่วน เช่น LINE OA มีแพ็กเกจฟรีและแพ็กเกจชำระเงินตามปริมาณการส่งข้อความ [8] และผู้ให้บริการรับชำระเงินบางรายแสดงค่าธรรมเนียมต่อธุรกรรม PromptPay ที่ 1.65% ก่อน VAT [9] แต่เฟสทดลองเสนอให้รับชำระตรงกับผู้ให้บริการก่อน จึงไม่ตั้งสมมติฐานว่ามีระบบรับเงินผ่านเกตเวย์ในงบ MVP

## 7.3 แผนการเบิกใช้เงินตามงวดและเงื่อนไข

| งวด | วงเงินกรอบ | เงื่อนไขก่อนใช้เงิน |
| --- | --- | --- |
| งวด 1: ตรวจสอบตลาดและกฎหมาย | 16,000 บาท | อนุมัติคำถามสัมภาษณ์ บันทึกค่าใช้จ่าย และเลือกพื้นที่นำร่องเบื้องต้น |
| งวด 2: ทำ MVP และเตรียมเครือข่าย | 44,000 บาท | มีขอบเขต MVP แบบลายลักษณ์อักษร ทดสอบระบบหลัก และมีผู้ให้บริการที่ผ่านการตรวจสอบ |
| งวด 3: เปิดทดลองและการตลาด | 36,000 บาท | มีแผนรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนแจ้งราคา และผู้รับผิดชอบเคส |
| เงินสำรอง/ทุนหมุนเวียน | 24,000 บาท | เบิกเมื่อมีเหตุจำเป็น ผ่านการอนุมัติ และมีหลักฐานประกอบ |

ให้ทำทะเบียนค่าใช้จ่ายโดยมีวันที่ รายการ ผู้ขาย วัตถุประสงค์ หมวดงบประมาณ จำนวนเงิน สถานะใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ ผู้อนุมัติ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พร้อมสรุปรายงานทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันใช้เงินซ้ำหรือใช้นอกวัตถุประสงค์

# 8. แผนการเงิน (Financial Plan)

## 8.1 สมมติฐานหลัก

| ตัวแปร | ค่าตั้งต้น | ที่มา/ข้อจำกัด |
| --- | --- | --- |
| มูลค่างานเฉลี่ยต่อเคส | 1,000 บาท | สมมติฐานกลางเพื่อจำลองรายได้ ต้องตรวจสอบตามชนิดงานและพื้นที่ |
| อัตราคอมมิชชัน | 15% ของมูลค่างาน | สมมติฐานเพื่อทดสอบ ต้องเจรจากับช่างและระบุในสัญญา |
| รายได้แพลตฟอร์มต่อเคส | 150 บาท | 1,000 × 15% |
| ต้นทุนผันแปรต่อเคส | 35 บาท | สมมติฐานสำหรับการสื่อสาร/ช่วยเหลือ/งานบริการลูกค้าเฉลี่ย ไม่รวมค่าซ่อมที่ลูกค้าจ่ายให้ช่าง |
| ส่วนเกินต่อเคสก่อนต้นทุนคงที่ | 115 บาท | 150 - 35 |
| ต้นทุนคงที่หลังช่วงนำร่อง | 4,000 บาท/เดือน ในเดือน 4-12 | สมมติฐานแบบประหยัด ไม่รวมเงินเดือนผู้ก่อตั้ง/พนักงานประจำ |
| ค่าใช้จ่ายตั้งต้นสำหรับเตรียมและเปิดตลาด | 86,000 บาท | รวมรายการพัฒนา วิจัย กฎหมาย แบรนด์ เครือข่าย การตลาด ปฏิบัติการ และเครื่องมือในกรอบงบ; เงินสำรอง 34,000 บาทไม่นับเป็นค่าใช้จ่ายหากยังไม่ใช้ |
| วิธีชำระเงิน | ลูกค้าชำระตรงกับผู้ให้บริการในช่วงทดลอง | ช่วยเลื่อนต้นทุนเกตเวย์/ระบบแบ่งจ่ายออกไป; ต้องตรวจสัญญาและหลักฐานการเรียกเก็บค่าคอมมิชชัน |

หลักการอ่านแบบจำลอง ตัวเลขต่อไปนี้คือสถานการณ์จำลองเพื่อให้เห็นว่าโมเดลรายได้มีความเป็นไปได้เพียงใด ไม่ใช่การพยากรณ์ยอดขายที่มีหลักฐานแล้ว และยังไม่รวมเงินเดือนเจ้าของ ภาษีที่อาจเกิดขึ้น ดอกเบี้ย ค่าเสียโอกาสของผู้ก่อตั้ง และค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกินกว่าวงเงินสำรอง

## 8.2 สูตรรายได้และจุดคุ้มทุน

GMV = จำนวนงานสำเร็จ × มูลค่างานเฉลี่ยต่อเคส. รายได้แพลตฟอร์ม = GMV × อัตราคอมมิชชัน. ส่วนเกินต่อเคส = รายได้แพลตฟอร์มต่อเคส - ต้นทุนผันแปรต่อเคส. จุดคุ้มทุนเชิงเงินสดในปีแรกโดยประมาณ = (ค่าใช้จ่ายตั้งต้น 86,000 + ต้นทุนคงที่หลังช่วงนำร่อง 36,000) ÷ ส่วนเกินต่อเคส 115 = ประมาณ 1,061 งานสำเร็จ

จุดคุ้มทุนดังกล่าวเป็นเพียงแบบจำลองเมื่อรายได้และต้นทุนตรงตามสมมติฐาน ไม่รวมค่าตอบแทนผู้ก่อตั้งและภาระภาษี หากต้องคิดเงินเดือนตามตลาดหรือพบต้นทุนต่อเคสสูงขึ้น จำนวนงานที่ต้องทำให้ถึงจุดคุ้มทุนจะสูงขึ้น

## 8.3 ประมาณการกรณีต่ำ ฐาน และสูงในปีแรก

| กรณี | งานสำเร็จ (ครั้ง) | GMV (พันบาท) | รายได้ 15% (พันบาท) | ต้นทุนผันแปร (พันบาท) | ต้นทุนคงที่ M4-12 (พันบาท) | ค่าเตรียม/เปิด (พันบาท) | ผลก่อนเจ้าของ/ภาษี (พันบาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณีต่ำ | 400 | 400 | 60 | 14 | 36 | 86 | -76 |
| กรณีฐาน | 1,200 | 1,200 | 180 | 42 | 36 | 86 | 16 |
| กรณีสูง | 2,400 | 2,400 | 360 | 84 | 36 | 86 | 154 |

ตารางนี้แสดงจำนวนเงินเป็นพันบาท ยกเว้นจำนวนงาน เช่น 400 หมายถึง GMV 400,000 บาท และผลก่อนเจ้าของ/ภาษี -76 หมายถึง -76,000 บาท. วิธีคำนวณ = รายได้แพลตฟอร์ม - ต้นทุนผันแปร - ต้นทุนคงที่หลังนำร่อง - ค่าเตรียมและเปิดตลาด 86,000 บาท โดยต้นทุนคงที่เดือน 4-12 รวมเป็น 36,000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนผู้ก่อตั้ง จึงไม่ควรตีความเป็นกำไรสุทธิทางบัญชี

## 8.4 ประมาณการปริมาณงานและรายได้รายเดือน (กรณีฐาน)

| ช่วงเวลา | งานสำเร็จ (ครั้ง) | GMV (พันบาท) | รายได้แพลตฟอร์ม (พันบาท) | ต้นทุนผันแปร (พันบาท) | ส่วนเกินรวม (พันบาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เดือน 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือน 2 | 10 | 10 | 1.5 | 0.35 | 1.15 |
| เดือน 3 | 30 | 30 | 4.5 | 1.05 | 3.45 |
| เดือน 4 | 50 | 50 | 7.5 | 1.75 | 5.75 |
| เดือน 5 | 70 | 70 | 10.5 | 2.45 | 8.05 |
| เดือน 6 | 90 | 90 | 13.5 | 3.15 | 10.35 |
| เดือน 7 | 120 | 120 | 18 | 4.2 | 13.8 |
| เดือน 8 | 140 | 140 | 21 | 4.9 | 16.1 |
| เดือน 9 | 160 | 160 | 24 | 5.6 | 18.4 |
| เดือน 10 | 170 | 170 | 25.5 | 5.95 | 19.55 |
| เดือน 11 | 180 | 180 | 27 | 6.3 | 20.7 |
| เดือน 12 | 180 | 180 | 27 | 6.3 | 20.7 |
| รวมปีแรก | 1,200 | 1,200 | 180 | 42 | 138 |

ตารางรายเดือนแสดง GMV และมูลค่าเงินเป็นพันบาท (เช่น 1.5 = 1,500 บาท) เพื่อให้อ่านง่าย ตัวเลขเป็นเป้าหมายการเรียนรู้และการเติบโต ไม่ใช่ยอดขายที่เกิดขึ้นจริง โดยสองเดือนแรกเน้นวิจัยและสร้างระบบ ส่วนรายได้จะเกิดเมื่อมีงานที่สำเร็จและเรียกเก็บค่าคอมมิชชันได้จริง

## 8.5 กระแสเงินสดและการใช้ทุน

วงเงินเริ่มต้น 120,000 บาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเตรียม/เปิดตลาดประมาณ 86,000 บาท และเงินทุนหมุนเวียน/เงินสำรอง 34,000 บาท หากใช้ค่าเตรียม/เปิดตลาดครบตามแผน จะเหลือเงินสำรอง 34,000 บาทก่อนพิจารณารายรับจริง เงินสำรองนี้ไม่ควรนำมาใช้จ่ายทั่วไป และต้องมีการอนุมัติเมื่อเกิดความจำเป็น

| ช่วงเวลา | กระแสเงินสดที่คาดหมาย | แนวทางควบคุม |
| --- | --- | --- |
| เดือน 1-2 | เงินสดไหลออกจากวิจัย ออกแบบ MVP กฎหมาย และเตรียมเครือข่าย; รายได้อาจยังไม่มี | จ่ายเป็นงวดตามผลส่งมอบ หยุดเพิ่มฟีเจอร์หากยังไม่มีการยืนยันตลาด |
| เดือน 3 | เปิดทดลอง รายจ่ายการตลาด/ปฏิบัติการเพิ่มขึ้น; เริ่มมีรายได้เฉพาะเคสสำเร็จ | ติดตามเงินเข้า-ออกและ reconcile เคสทุกสัปดาห์ |
| เดือน 4-6 | สมมติฐานฐานเริ่มมีคำขอต่อเนื่อง; ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต้องสัมพันธ์กับคำสั่งงาน | หากงานสำเร็จน้อยกว่าแผน 50% ต่อเนื่อง 2 เดือนให้ลดงบโฆษณาและทบทวนพื้นที่/บริการ |
| เดือน 7-12 | ขยายเฉพาะช่องทางที่มีต้นทุนต่อเคสเหมาะสม และรักษาเงินทุนสำรอง | ประเมินกำไรส่วนเกินรายบริการและรายพื้นที่ก่อนเพิ่มการลงทุน |

## 8.6 ความยั่งยืนหลังสิ้นสุดทุน

หลังจบระยะสนับสนุน FixNow ควรพึ่งรายได้ค่าคอมมิชชันจากงานสำเร็จและรายได้บริการสำหรับองค์กรในอนาคต มากกว่าพึ่งเงินทุนสนับสนุนซ้ำอย่างต่อเนื่อง เงื่อนไขการเติบโตคือส่วนเกินต่อเคสต้องเป็นบวก และจำนวนงานที่สำเร็จต้องมากพอครอบคลุมต้นทุนคงที่ ผู้ก่อตั้งควรพิจารณาจ้างคนประจำหรือพัฒนาระบบเพิ่มเมื่อรายได้จริงสม่ำเสมอและข้อมูลชี้ว่าการลงทุนจะลดต้นทุนหรือเพิ่มงานสำเร็จ

# 9. แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)

แผนฉุกเฉินของ FixNow มุ่งรักษาความปลอดภัยของลูกค้า คุณภาพบริการ และเงินทุนหมุนเวียน กำหนดเกณฑ์เตือนล่วงหน้าเพื่อให้แก้ไขก่อนเกิดความเสียหายต่อเนื่อง และกำหนดผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้จัดการโครงการ/ผู้ก่อตั้งในช่วงนำร่อง

| ความเสี่ยง | ระดับ | สัญญาณเตือน | มาตรการตอบสนอง | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลูกค้าไม่มา/คำขอน้อย | สูง | งบโฆษณาใช้แล้วแต่คำขอจริงต่ำ; conversion ต่ำต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ | หยุดช่องทางที่ CAC สูง; สัมภาษณ์ผู้ไม่ใช้; ปรับข้อความ/พื้นที่/บริการ | ผู้จัดการโครงการ |
| ช่างไม่รับงานหรือยกเลิก | สูง | อัตรารับงานต่ำกว่า 60% หรือยกเลิกมากกว่า 15% ต่อสัปดาห์ | เพิ่มจำนวนผู้ให้บริการสำรอง; ยืนยัน availability ก่อนแสดง; โทรสำรองให้ลูกค้าทันที | ปฏิบัติการ/เครือข่ายช่าง |
| ช่างมาช้าหรือไม่ตรงราคา | สูง | ลูกค้าแจ้งราคาไม่ตรงหรือ ETA คลาดเคลื่อนซ้ำ | หยุดส่งงานให้ผู้ให้บริการชั่วคราวเมื่อมีเหตุสมควร; ตรวจหลักฐาน; บังคับใบเสนอราคาและการอนุมัติงานเพิ่ม | ปฏิบัติการ/ผู้ก่อตั้ง |
| งานซ่อมเสียหาย/ข้อพิพาท | สูง | เกิดข้อร้องเรียนรุนแรงหรือไม่มีหลักฐานงาน | เก็บข้อมูลเคสและหลักฐาน; แยกข้อเท็จจริง; ส่งต่อผู้รับผิดชอบ; ประสานแก้ไขตามข้อตกลง; ปรึกษากฎหมายเมื่อจำเป็น | ผู้จัดการโครงการ |
| พัฒนาไม่เสร็จ/ระบบล่ม | กลาง-สูง | งานแก้ไขล่าช้าเกิน 1 สัปดาห์หรือระบบรับคำขอไม่ได้ | ใช้ฟอร์มสำรองและโทร/LINE; สำรองข้อมูล; ลดฟีเจอร์; จ่ายตาม milestone ที่ตรวจรับแล้ว | ผู้ดูแลเทคโนโลยี |
| เงินสดลดเร็ว | สูง | เงินสดสำรองต่ำกว่า 20,000 บาท หรือค่าใช้จ่ายเกินแผน 10% | หยุดโฆษณาที่ไม่คุ้ม; ไม่รับ commitment ใหม่; ลด scope; ปรับเป้าหมายและขออนุมัติก่อนเบิกสำรอง | ผู้จัดการโครงการ |
| ข้อมูลรั่ว/เข้าถึงผิดสิทธิ์ | สูง | พบข้อมูลลูกค้าถูกส่งผิดคน สูญหาย หรือเข้าถึงโดยไม่มีเหตุผล | จำกัดสิทธิ์และระงับบัญชีที่เกี่ยวข้อง; บันทึกเหตุการณ์; ประเมินผลกระทบและหน้าที่แจ้งตาม PDPA; กู้คืนระบบ | ผู้ดูแลเทคโนโลยี/ที่ปรึกษากฎหมาย |
| ประเด็นกฎหมายไม่ชัดเจน | สูง | ยังไม่ทราบว่าต้องแจ้งแพลตฟอร์มหรือมีข้อกำหนดอื่นก่อนเปิด | ชะลอการเปิดให้บริการสาธารณะจนได้ตรวจข้อกำหนด; ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผู้ก่อตั้ง/ที่ปรึกษากฎหมาย |

## 9.1 ขั้นตอนการตัดสินใจหยุด/ปรับ/ขยาย

| การตัดสินใจ | เกณฑ์ตั้งต้น | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| หยุดชั่วคราว | เหตุความปลอดภัยร้ายแรง ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือสถานะกฎหมายยังไม่ชัดเจน | หยุดรับคำขอที่ได้รับผลกระทบ แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เก็บหลักฐานและตรวจสอบก่อนเปิดอีกครั้ง |
| ปรับรูปแบบ | งานสำเร็จต่ำกว่า 50% ของเป้าหมาย 2 เดือนต่อเนื่อง หรือส่วนเกินต่อเคสติดลบ | ลดพื้นที่/บริการ ปรับค่าต้นทุนและขั้นตอน เจรจาเงื่อนไขกับผู้ให้บริการ และทดสอบใหม่ด้วยงบจำกัด |
| ขยาย | มีงานสำเร็จต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ มีช่างสำรอง ข้อร้องเรียนควบคุมได้ และส่วนเกินต่อเคสเป็นบวก | เปิดพื้นที่ใกล้เคียงทีละพื้นที่ โดยไม่ลดมาตรฐานการคัดกรองและบันทึกหลักฐาน |

## 9.2 การบริหารเหตุการณ์และการสื่อสาร

ทุกเหตุการณ์สำคัญต้องมีบันทึกเวลา ผู้พบเหตุ รายละเอียดผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบ การตัดสินใจ ผู้อนุมัติ และสถานะการแก้ไข สื่อสารกับลูกค้าด้วยข้อมูลที่ตรวจสอบได้ ไม่โทษผู้ให้บริการก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริง และเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดการเคส หากเป็นเหตุข้อมูลส่วนบุคคลต้องประเมินหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดการแจ้งเหตุโดยผู้เชี่ยวชาญ

# 10. ภาคผนวก (Appendix)

## ภาคผนวก ก: แผนดำเนินงาน 12 สัปดาห์

| สัปดาห์ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ผลส่งมอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เลือกพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น; จัดทำแผนสัมภาษณ์และแบบเก็บข้อมูล | ผู้จัดการโครงการ | 6,000 | แผนสัมภาษณ์/ข้อมูลตั้งต้น |
| 2 | สัมภาษณ์ลูกค้า ≥20 รายและผู้ให้บริการ ≥10 ราย; สรุปความต้องการและราคาที่แจ้ง | ผู้จัดการโครงการ | รวมในงบวิจัย/เอกสาร | สรุปอินไซต์และตัดสินใจบริการนำร่อง |
| 3 | กำหนด process, ขอบเขต MVP, wireframe และข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคล | ผู้จัดการโครงการ/ผู้ดูแลเทคโนโลยี | ในงบพัฒนา/กฎหมาย | ขอบเขตที่อนุมัติและ test cases |
| 4 | สร้างเว็บรับคำขอ/แดชบอร์ดและหน้าแนะนำบริการ; ตรวจเอกสารผู้ให้บริการ | ทีมเทคโนโลยี/เครือข่ายช่าง | ในงบพัฒนา/เครือข่าย | prototype ใช้งานได้และรายชื่อช่างที่ผ่านตรวจ |
| 5 | ทดสอบระบบและซ้อมสถานการณ์ยกเลิก/ราคาเพิ่ม/ร้องเรียน | ปฏิบัติการ/เทคโนโลยี | ในงบปฏิบัติการ | ผลทดสอบและรายการแก้ไข |
| 6 | เปิดทดสอบกับกลุ่มจำกัด; ประเมินการรับคำขอถึงปิดเคส | ทุกบทบาท | ในงบปฏิบัติการ | เคสทดสอบครบทุกสถานะ |
| 7-8 | เปิดตลาดอย่างจำกัดและทดลองโฆษณา; ติดตามต้นทุนและ conversion | การตลาด/ปฏิบัติการ | ส่วนหนึ่งของงบ 18,000 | ข้อมูล CAC และอัตรารับงาน |
| 9-10 | ปรับการจับคู่งานและข้อความสื่อสาร; เพิ่มเฉพาะผู้ให้บริการที่ผ่านตรวจ | ปฏิบัติการ/ผู้จัดการโครงการ | ในงบที่จัดสรร | เวลาตอบรับดีขึ้นและข้อผิดพลาดลดลง |
| 11 | สรุปผลการเงินและความพึงพอใจ; ตรวจสอบรายการข้อร้องเรียน | ผู้จัดการโครงการ | ในงบปฏิบัติการ | รายงาน KPI และรายรับรายจ่าย |
| 12 | ตัดสินใจหยุด ปรับ หรือขยาย; จัดทำแผนรอบถัดไป | ผู้จัดการโครงการ | ไม่ใช้เงินสำรองหากไม่จำเป็น | รายงานผลนำร่องและแผนปีแรก |

## ภาคผนวก ข: KPI สำหรับ Dashboard

| KPI | นิยาม/สูตร | เป้าหมายระยะแรก (เพื่อทดสอบ) | ความถี่ |
| --- | --- | --- | --- |
| เวลาไปถึงการรับงาน | เวลาจากสร้างคำขอจนช่างยืนยันรับงาน | เก็บ baseline ก่อนตั้งเป้าถาวร; ระยะแรกตั้งเป้า median ≤15 นาทีในเวลาที่เปิดให้บริการ | รายสัปดาห์ |
| อัตราช่างรับงาน | คำขอที่มีช่างรับ ÷ คำขอที่ส่งให้ช่าง | ≥60% หลังปรับฐานช่าง | รายสัปดาห์ |
| อัตรางานสำเร็จ | งานที่ปิดสำเร็จ ÷ คำขอที่ลูกค้ายืนยัน | ≥70% ใน pilot | รายสัปดาห์ |
| อัตรายกเลิก | งานถูกยกเลิก ÷ งานที่ช่างรับ | ≤15% | รายสัปดาห์ |
| ราคาไม่ตรง/ข้อร้องเรียนด้านราคา | จำนวนเคสที่ราคาไม่ตรง ÷ งานสำเร็จ | วัด baseline; เป้าหมายลดต่อเนื่องและทุกการเปลี่ยนราคาได้รับอนุมัติ | รายเดือน |
| ความพึงพอใจลูกค้า | คะแนนหลังปิดงานหรือคำแนะนำจากลูกค้า | ≥4.3/5 เมื่อมีจำนวนแบบสอบถามเพียงพอ | รายเดือน |
| ส่วนเกินต่อเคส | รายได้แพลตฟอร์มต่อเคส - ต้นทุนผันแปรต่อเคส | มากกว่า 0 บาท | รายเดือน |
| CAC | ค่าใช้จ่ายหาลูกค้า ÷ ลูกค้าใหม่ที่ชำระเงินจริง | ไม่เกินส่วนเกินคาดหวังจากลูกค้าตลอดช่วงที่วัด; คำนวณแยกช่องทาง | รายเดือน |

ค่าเป้าหมายเหล่านี้เป็นเกณฑ์ตั้งต้นสำหรับการทดลอง ไม่ใช่มาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อมีข้อมูลเพียงพอให้ปรับตามประเภทงาน เวลาให้บริการ และความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่

## ภาคผนวก ค: แบบฟอร์มข้อมูลที่ควรเก็บ

| แบบฟอร์ม | รายการข้อมูลที่จำเป็น |
| --- | --- |
| รับคำขอลูกค้า | เลขเคส วัน/เวลา ประเภทบริการ อาการเบื้องต้น ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ รูปประกอบที่จำเป็น และความยินยอม/คำแจ้งที่เกี่ยวข้อง |
| โปรไฟล์ผู้ให้บริการ | ชื่อ/ชื่อกิจการ ช่องทางติดต่อ เอกสารตรวจสอบตามขอบเขต ทักษะ ประเภทงาน พื้นที่ เวลาให้บริการ เงื่อนไขราคา และสถานะการตรวจสอบ |
| ใบเสนอราคา | เลขเคส รายการค่าบริการ/ค่าเดินทาง/ค่าแรง/อะไหล่ที่ทราบ เงื่อนไขประมาณการ วันเวลาออกใบเสนอราคา และหลักฐานลูกค้าอนุมัติ |
| ปิดงาน | เวลามาถึง/เริ่ม/จบ งานที่ทำ รายการค่าใช้จ่ายจริง หลักฐานการชำระ ภาพก่อน/หลังเมื่อเหมาะสม และการยืนยันของลูกค้า |
| ข้อร้องเรียน | ผู้แจ้ง เลขเคส วันเวลา ประเภทปัญหา หลักฐาน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ และวันที่ปิดเรื่อง |

## ภาคผนวก ง: รายการอ้างอิง

[1] สำนักงานสถิติแห่งชาติ. Statistical Yearbook Thailand 2025, ตาราง 15.3 รถจดทะเบียนจำแนกตามประเภท พ.ศ. 2566-2567 (ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก). https://www.nso.go.th/public/e-book/Statistical-Yearbook/SYB-2025/483/

[2] ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, วิจัยกรุงศรี. แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2569-2571: อุตสาหกรรมรถยนต์ (23 กรกฎาคม 2569). https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/2026-2028

[3] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA). การกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล. https://www.etda.or.th/th/regulator/Digitalplatform/regulate.aspx

[4] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA). คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล. https://www.etda.or.th/th/contact/faq/Digital-Platform.aspx

[5] ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17082307.pdf

[6] กรมสรรพากร. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและกำหนดเวลาการจดทะเบียน. https://rd.go.th/7061.html

[7] กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (ค่าธรรมเนียมตามคู่มือ). https://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_establish_1.pdf

[8] LINE for Business. LINE Official Account: แพ็กเกจและราคา. https://lineforbusiness.com/th/service/line-oa-features

[9] Omise. ค่าบริการรับชำระเงินในประเทศไทย. https://www.omise.co/th/pricing/thailand

[10] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA). สถิติและข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. https://www.etda.or.th/th/statistics-and-information.aspx

## ภาคผนวก จ: ข้อมูลที่ต้องเติมให้ครบก่อนยื่นขอทุนจริง

ชื่อผู้ก่อตั้ง/ทีมงาน ประวัติและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ รวมถึงหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหากเกี่ยวข้อง

หน่วยงานให้ทุนเป้าหมาย ประเภททุน หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาโครงการ เพดานทุน สัดส่วนสมทบ และรูปแบบการเบิกจ่าย

พื้นที่นำร่องที่แน่นอนและข้อมูลรถ/ประชากรหรือหลักฐานความต้องการในพื้นที่นั้น

ผลสัมภาษณ์ลูกค้า/ช่างจริงและผลทดสอบต้นแบบ รวมถึงราคาที่ผู้ใช้ยอมรับ

ใบเสนอราคาพัฒนาระบบ/ตรวจโค้ด กฎหมาย บัญชี การโฮสต์ และค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการที่จำเป็น

สัญญาหรือหนังสือแสดงความสนใจจากผู้ให้บริการและพันธมิตร (หากมี)

การทบทวนข้อกำหนด ETDA/PDPA/ภาษี/กฎหมายผู้บริโภคและความรับผิดด้านบริการตามรูปแบบปฏิบัติจริง

คำชี้แจงท้ายรายงาน รายงานฉบับนี้เป็นแผนธุรกิจตั้งต้นที่จัดทำจากข้อมูลโครงการและแหล่งสาธารณะ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2569 ยังไม่ใช่การรับรองว่าธุรกิจได้รับอนุญาตหรือผ่านเกณฑ์เงินทุนของหน่วยงานใด ข้อมูลที่ระบุเป็นสมมติฐานต้องได้รับการทดสอบ และข้อกำหนดด้านกฎหมายต้องตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่มีอำนาจก่อนเปิดบริการจริง.