รายงาน​แผน​ธุรกิจ​เพื่อ​ประกอบ​การพิจารณา​เงินทุน​สนับสนุน

โครงการ FixNow: แพลตฟอร์ม​ตัวกลาง​บริการ​ช่วยเหลือ​รถยนต์​นอก​สถานที่

จัดทำ​โดย

นาย​วร​พงษ์ ทิน​ช่วย   รหัส​นักศึกษา 673210855-6

นาย​วัส​ยศ ภู​ถาด​ถม   รหัส​นักศึกษา 673210857-2

นาย​รัช​ชา​นนท์ ขันตี   รหัส​นักศึกษา 673210853-0

นาย​ชนา​ธิป ศรี​ประ​วงศ์   รหัส​นักศึกษา 673210579-4

เสนอ

คณะกรรมการ​พิจารณา​เงินทุน​สนับสนุน / อาจารย์ที่ปรึกษา​โครงการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียน​ที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

รายงาน​ฉบับ​นี้​จัดทำ​ขึ้น​เพื่อ​นำเสนอ​แผน​ธุรกิจ​และ​แผน​ดำเนินงาน​ของ​โครงการ FixNow ซึ่ง​เป็น​แพลตฟอร์ม​ตัวกลาง​สำหรับ​การประสานงาน​และ​ให้บริการ​ช่วยเหลือ​รถยนต์​นอก​สถานที่ โดย​มี​เป้าหมายหลัก​เพื่อ​ประกอบ​การพิจารณา​ขอรับ​เงินทุน​สนับสนุน​สำหรับ​การพัฒนา​ต้นแบบ​ผลิตภัณฑ์​ขั้นต่ำ (MVP) และ​การ​ดำเนินงาน​ทดสอบ​ตลาด​ระยะ​นำร่อง (Pilot Phase) ใน​พื้นที่​เป้าหมาย

เนื้อหา​ภายใน​รายงาน​ครอบคลุม​การ​วิเคราะห์​บริบท​และ​ความต้องการ​ของ​ผู้ใช้​รถยนต์ (Customer Journey & Empathy Map) การประเมิน​ขนาด​ตลาด​เชิง​สถิติ (TAM, SAM, SOM) แผน​การบริหาร​จัดการ​องค์กร เกณฑ์​การกำกับ​ดูแล​เครือข่าย​ช่าง การปฏิบัติ​ตามกฎหมาย​ที่​เกี่ยวข้อง (ETDA, PDPA, ภาษีมูลค่าเพิ่ม) กระบวนการ​ดำเนินงาน แผน​การตลาด​และ​การ​ขาย ตลอดจน​รายละเอียด​การ​จัดสรร​งบประมาณ​วงเงิน 120,000 บาท แผน​การเงิน​และ​การ​วิเคราะห์​จุดคุ้มทุน และ​มาตร​การบริหาร​ความเสี่ยง​ฉุกเฉิน ซึ่ง​สะท้อน​ถึง​ความเป็นไปได้​ใน​การพัฒนา​ธุรกิจ​ให้​เติบโต​อย่าง​มั่นคง​และ​ยั่งยืน

คณะ​ผู้จัดทำ​ขอ​ขอบพระคุณ​อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และ​คณะกรรมการ​ทุกท่าน​ที่​ได้​กรุณา​ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และ​แนวทาง​อัน​ทรงคุณค่า​ตลอด​การพัฒนา​ข้อเสนอ​โครงการ​นี้ คณะ​ผู้จัดทำ​หวัง​เป็น​อย่างยิ่ง​ว่า รายงาน​ฉบับ​นี้​จะ​แสดงให้เห็น​ถึง​ศักยภาพ ความพร้อม และ​ความ​ตั้งใจจริง​ใน​การ​สร้างสรรค์​นวัตกรรม​บริการ​ที่​ตอบ​โจทย์​สังคม และ​เป็นประโยชน์​ต่อ​การพิจารณา​ให้การ​สนับสนุน​ต่อไป

คณะ​ผู้จัดทำ

ตุลาคม 2569

สารบัญ

คำนำ	ก

สารบัญ	ข

สารบัญ​ตาราง	ค

คำอธิบาย​คำย่อ	ง

บท​ที่ 1 บทสรุป​ผู้บริหาร (Executive Summary)	1

1.1 ที่มา​และ​ภาพรวม​โครงการ	1

1.2 โมเดล​ธุรกิจ​และ​คุณค่า​หลัก​ที่​ส่งมอบ	1

1.3 วัตถุประสงค์​และ​ขอบเขต​การ​ขอรับ​เงินทุน​สนับสนุน	2

1.4 ตัว​ชี้​วัด​ความสำเร็จ​และ​ผลลัพธ์​ที่​คาดหวัง	2

บท​ที่ 2 ภาพรวม​ธุรกิจ​และ​แนวคิด​ผลิตภัณฑ์ (Business Concept)	3

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ​เป้าหมาย​การ​เติบโต	3

2.2 ผลิตภัณฑ์ บริการ และ​รูปแบบ​การ​ดำเนิน​ธุรกิจ	3

2.3 การ​วิเคราะห์​กลุ่ม​ผู้มีส่วน​ได้ส่วน​เสียหลัก	4

2.4 สถานะ​ปัจจุบัน​และ​ความพร้อม​ของ​โครงการ	4

บท​ที่ 3 การ​วิเคราะห์​ธุรกิจ สภาพแวดล้อม และ​ตลาด​เป้าหมาย (Market Analysis)	5

3.1 ปัญหา​และ​ความต้องการ​ของ​ผู้ใช้​รถยนต์ (Customer Pain Points)	5

3.2 การประเมิน​ขนาด​ตลาด​เป้าหมาย (TAM / SAM / SOM)	5

3.3 สภาพ​การแข่งขัน​และ​บริการ​ทดแทน​ใน​ตลาด	6

3.4 การ​วิเคราะห์​จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ​อุปสรรค (SWOT Analysis)	7

3.5 ปัจจัย​ความสำเร็จ​และ​เงื่อนไข​การ​ขยาย​ธุรกิจ	7

บท​ที่ 4 แผน​การบริหาร​จัดการ​องค์กร​และ​การกำกับ​ดูแล (Organization & Governance)	8

4.1 โครงสร้าง​การบริหาร​และ​บทบาท​หน้าที่​ของ​ทีม​ผู้ก่อตั้ง	8

4.2 ระบบ​การคัดเลือก​และ​กำกับ​ดูแล​เครือข่าย​ช่าง​ผู้ให้บริการ	8

4.3 ระบบ​ควบคุม​ภายใน​และ​การบริหาร​งบประมาณ​อย่าง​โปร่งใส	9

4.4 การปฏิบัติ​ตามกฎหมาย​และ​ระเบียบ​ข้อบังคับ​ที่​เกี่ยวข้อง	9

บท​ที่ 5 แผนการ​ดำเนินงาน​และ​กระบวนการ​ให้บริการ (Operations & Service Delivery)	10

5.1 ขอบเขต​ผลิตภัณฑ์​ขั้นต่ำ​สำหรับ​การ​ทดสอบ​ตลาด (MVP Scope)	10

5.2 กระบวนการ​ให้บริการ​ตั้ง​แต่ต้นจนจบ (Service Blueprint)	10

5.3 สถาปัตยกรรม​เทคโนโลยี​และ​ระบบ​สารสนเทศ	11

5.4 การ​ทดสอบ​ระบบ​และ​การควบคุม​คุณภาพ​การ​ให้บริการ	11

5.5 ขีดความสามารถ​ใน​การ​รอง​รับงาน​และ​แผน​การบริหาร​กำลังคน	12

บท​ที่ 6 แผน​การตลาด​และ​การ​ขาย (Marketing and Sales Strategy)	12

6.1 การแบ่งส่วน​ตลาด​และ​ลูกค้า​เป้าหมาย​ระยะแรก	12

6.2 ตำแหน่ง​ทาง​การตลาด​และ​คุณ​ค่าที่​ส่งมอบ	13

6.3 กลยุทธ์​ส่วน​ประสม​ทาง​การตลาด (Marketing Mix - 4Ps)	13

6.4 ยุทธศาสตร์​การ​หา​ลูกค้า​ราย​แรก​และ​การ​สร้าง​ความไว้วางใจ	13

6.5 แผน​กิจกรรม​ทาง​การตลาด​และ​ตัว​ชี้​วัด​ความสำเร็จ	14

6.6 กลยุทธ์​การรักษา​ฐาน​ลูกค้า​และ​การ​ขยาย​สู่​ลูกค้า​องค์กร	14

บท​ที่ 7 รายละเอียด​เงินลงทุน​และ​แผนการ​จัดสรร​งบประมาณ (Funding Request)	14

7.1 กรอ​บวง​เงินทุน​สนับสนุน​และ​หลัก​การบริหาร​งบประมาณ	14

7.2 รายละเอียด​การ​จัดสรร​งบประมาณ​โครงการ วงเงิน 120,000 บาท	15

7.3 ความสมเหตุสมผล​และ​หลักฐาน​อ้างอิง​ราคา​ค่าใช้จ่าย	15

7.4 แผนการ​เบิก​จ่าย​เงินทุน​สนับสนุน​ตาม​งวด​งาน​และ​เงื่อนไข​ความสำเร็จ	16

บท​ที่ 8 แผน​การเงิน​และ​การ​วิเคราะห์​ความเป็นไปได้ (Financial Plan & Feasibility)	17

8.1 สมมติฐาน​หลัก​ทางการเงิน​และ​โครงสร้าง​ต้นทุน	17

8.2 การ​วิเคราะห์​เศรษฐศาสตร์​ต่อ​หน่วย​และ​จุดคุ้มทุน (Unit Economics)	17

8.3 ประมาณการ​ผลการดำเนินงาน​ทางการเงิน 3 กรณี​ใน​ปี​แรก	18

8.4 ประมาณการ​ปริมาณ​งาน​และ​กระแส​เงินสด​รายเดือน​ใน​ปี​แรก	19

8.5 แผน​บริหาร​กระแส​เงินสด​และ​เงินสำรอง​สภาพคล่อง	20

8.6 แผน​ความยั่งยืน​ทางการเงิน​หลัง​สิ้นสุด​เงินทุน​สนับสนุน	20

บท​ที่ 9 แผน​บริหาร​ความเสี่ยง​และ​แผน​ฉุกเฉิน (Risk Management & Contingency)	20

9.1 การประเมิน​และ​บริหาร​จัดการ​ความเสี่ยง​ที่​สำคัญ	20

9.2 เกณฑ์​การตัดสินใจ​เชิง​กลยุทธ์ (Pivot, Persevere, or Kill Triggers)	21

9.3 แผน​ปฏิบัติการ​ฉุกเฉิน​และ​การรักษา​ความปลอดภัย​ของ​ผู้ใช้บริการ	21

บท​ที่ 10 ภาคผนวก (Appendix)	22

ภาคผนวก ก: แผนการ​ดำเนินงาน​ระยะ​นำร่อง 12 สัปดาห์	22

ภาคผนวก ข: รายการ​ตัว​ชี้​วัด​ผลการดำเนินงาน​หลัก​สำหรับ Dashboard	23

ภาคผนวก ค: แบบฟอร์ม​การ​บันทึก​ข้อมูล​และ​แนว​ทางการ​สัมภาษณ์​ภาคสนาม	24

ภาคผนวก ง: รายการ​ตรวจสอบ​ความพร้อม​ก่อน​ยื่นเสนอ​ขอ​รับทุน​จริง	24

บรรณานุกรม	24

สารบัญ​ตาราง

ตาราง​ที่ 3.1 การประเมิน​ขนาด​ตลาด​บริการ​ช่วยเหลือ​รถยนต์​นอก​สถานที่ (TAM/SAM/SOM)	6

ตาราง​ที่ 3.2 การ​วิเคราะห์​จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ​อุปสรรค (SWOT Analysis)	7

ตาราง​ที่ 4.1 บทบาท​หน้าที่​และ​ความรับผิดชอบ​ของ​ทีม​บริหาร​โครงการ FixNow	8

ตาราง​ที่ 7.1 แผนการ​จัดสรร​งบประมาณ​โครงการ FixNow วงเงิน 120,000 บาท	15

ตาราง​ที่ 7.2 แผนการ​เบิก​จ่าย​เงินทุน​สนับสนุน​ตาม​งวด​งาน​และ​เงื่อนไข​ความสำเร็จ	16

ตาราง​ที่ 8.1 สมมติฐาน​หลัก​ทางการเงิน​สำหรับ​การ​ประมาณการ​โครงการ FixNow	17

ตาราง​ที่ 8.2 ประมาณการ​ผลการดำเนินงาน​ทางการเงิน 3 กรณี​ใน​ปี​แรก	18

ตาราง​ที่ 8.3 ประมาณการ​ปริมาณ​งาน​และ​กระแส​เงินสด​รายเดือน​กรณี​ฐาน (เดือน​ที่ 1–12)	19

ตาราง​ที่ 9.1 เมทริกซ์​การประเมิน​และ​บริหาร​จัดการ​ความเสี่ยง​โครงการ FixNow	20

ตาราง​ที่ 10.1 แผนการ​ดำเนินงาน​ระยะ​นำร่อง 12 สัปดาห์ (12-Week Roadmap)	22

ตาราง​ที่ 10.2 ดัชนี​ชี้​วัด​ผลการดำเนินงาน​หลัก​สำหรับ Dashboard (KPI Catalog)	23

คำอธิบาย​คำย่อ

MVP        : Minimum Viable Product (ผลิตภัณฑ์​ขั้นต่ำ​ที่​มี​ฟังก์ชัน​จำเป็น​เพื่อ​ทดสอบ​ตลาด)

TAM        : Total Addressable Market (ขนาด​ตลาด​รวม​ที่​เป็นไปได้​ทั้งหมด​ใน​เชิงทฤษฎี)

SAM        : Serviceable Addressable Market (ขนาด​ตลาด​ใน​กลุ่ม​ยานพาหนะ​เป้าหมาย​ที่​แพลตฟอร์ม​ให้บริการ​ได้)

SOM        : Serviceable Obtainable Market (ส่วนแบ่งตลาด​เป้าหมาย​ที่​คาด​ว่า​จะ​เข้าถึง​ได้​จริง​ใน​ระยะแรก)

GMV        : Gross Merchandise Value (มูลค่า​รวม​ของ​ธุรกรรม​บริการ​ที่​เกิดขึ้น​ผ่าน​แพลตฟอร์ม)

CAC        : Customer Acquisition Cost (ต้นทุน​เฉลี่ย​ใน​การ​ได้มา​ซึ่ง​ลูกค้า​ใหม่​ต่อ​ราย)

KPI        : Key Performance Indicator (ดัชนี​ชี้​วัด​ผลการดำเนินงาน​หลัก)

ETA        : Estimated Time of Arrival (ประมาณการ​เวลา​ที่​ช่าง​ผู้ให้บริการ​จะ​เดินทาง​ถึง​จุด​เกิดเหตุ)

PDPA       : Personal Data Protection Act (พระราชบัญญัติ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

ETDA       : Electronic Transactions Development Agency (สำนักงาน​พัฒนา​ธุรกรรม​ทางอิเล็กทรอนิกส์)

VAT        : Value Added Tax (ภาษีมูลค่าเพิ่ม​ตาม​ประมวลรัษฎากร)

บท​ที่ 1

บทสรุป​ผู้บริหาร (Executive Summary)

1.1 ที่มา​และ​ภาพรวม​โครงการ

โครงการ FixNow ได้รับ​การ​ริเริ่ม​ขึ้น​จาก​ปัญหา​สำคัญ​ที่​ผู้ขับขี่​รถยนต์​ต้อง​เผชิญ​เมื่อ​เกิด​เหตุขัดข้อง​ฉุกเฉิน​นอก​สถานที่ เช่น แบตเตอรี่​หมด ยาง​แบน หรือ​เครื่องยนต์​ดับ​กะทันหัน ซึ่ง​มัก​เกิดขึ้น​โดย​ไม่​คาดคิด​และ​สร้าง​ความ​ตื่นตระหนก​ให้​แก่​ผู้ใช้​รถ ใน​สถานการณ์​ดังกล่าว ผู้ขับขี่​ส่วนใหญ่​ไม่​ทราบ​ว่า​จะ​เริ่มต้น​ติดต่อ​ขอความช่วยเหลือ​จาก​แหล่ง​ใด ต้อง​เสียเวลา​ค้นหา​ข้อมูล​และ​โทรศัพท์​สอบถาม​อู่ซ่อมรถ​หลาย​แห่ง ไม่​สามารถ​สื่อสาร​ระบุ​ตำแหน่ง​ที่เกิดเหตุ​ได้​อย่าง​แม่นยำ ขาด​ความ​ชัดเจน​เรื่อง​เวลา​ที่​ช่าง​จะ​เดินทาง​มาถึง และ​มี​ความกังวล​ต่อราคา​ค่าบริการ​ที่​อาจ​ถูกปรับ​ขึ้น​อย่าง​ไม่​เป็นธรรม รวมถึง​ไม่​มี​บันทึก​ประวัติการ​รับ​บริการ​เพื่อ​ใช้​เป็น​หลักฐาน​ใน​การ​ตรวจสอบ​ภายหลัง

เพื่อ​แก้ไขปัญหา​ดังกล่าว​อย่าง​เป็น​รูปธรรม โครงการ FixNow จึง​นำเสนอ​โมเดล​ธุรกิจ​แพลตฟอร์ม​ตัวกลาง​ดิจิทัล (Two-Sided Marketplace Platform) สำหรับ​ประสานงาน​บริการ​ช่วยเหลือ​รถยนต์​นอก​สถานที่ โดย​ทำหน้าที่​เชื่อมโยง​ระหว่าง​ผู้ใช้​รถยนต์​ที่​ต้องการ​ความช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน กับ​เครือข่าย​ช่างซ่อม​และ​ผู้ให้บริการ​อิสระ​ใน​พื้นที่ ผ่าน​กระบวนการ​ดำเนินงาน​ที่​เป็นระบบ ตั้งแต่​การ​รับ​คำขอ​ผ่าน​ช่องทาง​ออนไลน์ การ​ระบุ​พิกัด GPS อัตโนมัติ การ​จับคู่​งาน​กับ​ช่าง​ที่อยู่​ใกล้เคียง การ​แจ้ง​ราคาประเมิน​และ​ระยะเวลา​เดินทาง​ก่อน​เริ่ม​งาน ตลอดจน​การ​เก็บ​บันทึก​หลักฐาน​ภาพถ่าย​ผลงาน​เพื่อ​ความ​โปร่งใส​ใน​ทุก​ขั้นตอน

1.2 โมเดล​ธุรกิจ​และ​คุณค่า​หลัก​ที่​ส่งมอบ

โมเดล​ธุรกิจ​ของ FixNow มุ่งเน้น​การ​ดำเนินงาน​แบบ Asset-Light โดย​แพลตฟอร์ม​ไม่​จำเป็นต้อง​ลงทุน​เป็นเจ้าของ​อู่​ซ่อม​หรือ​รถ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ด้วย​ตนเอง แต่​ใช้​กลยุทธ์​การ​รวบรวม​และ​ยกระดับ​ศักยภาพ​ของ​ผู้ให้บริการ​อิสระ​และ​อู่​ซ่อม​ท้องถิ่น​ที่​มี​ความ​เชี่ยวชาญ เข้าสู่​มาตรฐาน​การ​บริการ​เดียวกัน แพลตฟอร์ม​สร้าง​รายได้​หลัก​จาก​ค่าธรรมเนียม​การบริหาร​จัดการ (Commission Fee) ใน​อัตรา 15% ของ​มูล​ค่าบริการ​ต่อ​งาน​ที่​สำเร็จ

คุณค่า​หลัก​ที่ FixNow ส่งมอบ (Value Proposition) ประกอบด้วย 4 มิติ​สำคัญ ได้แก่:

•  ความสะดวก​รวดเร็ว​ใน​ขั้นตอน​เดียว (One-Stop Assistance): ขอความช่วยเหลือ​ได้​ทันที​ผ่าน​แพลตฟอร์ม FixNow (Web Application) โดย​มี​ช่องทาง LINE Official Account คอย​เชื่อมต่อ​และ​อำนวยความสะดวก​ส่งต่อ​ผู้ใช้​เข้าสู่ระบบ​ได้​ใน​คลิก​เดียว โดย​ไม่ต้อง​โทร​สอบถาม​หลาย​ร้าน

•  ความ​โปร่งใส​ด้าน​ราคา​และ​เวลา (Price & ETA Transparency): ทราบ​ค่าบริการ​มาตรฐาน​และ​ระยะเวลา​เดินทาง​ของ​ช่าง​ล่วงหน้า​ก่อน​อนุมัติ​งาน

•  ความน่าเชื่อถือ​และ​ความปลอดภัย (Verified Providers): ผู้ให้บริการ​ทุกคน​ผ่าน​การ​ตรวจสอบ​ตัวตน ทักษะ​ความ​เชี่ยวชาญ และ​ข้อตกลง​มาตรฐาน​การ​ให้บริการ

•  หลักฐาน​ที่​ตรวจสอบ​ได้ (Digital Audit Trail): มี​รายงานสรุป​ผลงาน ภาพถ่าย​ก่อน-หลัง​การ​ซ่อม และ​ใบเสร็จ​ดิจิทัล​สำหรับ​ตรวจสอบ​ย้อนหลัง

1.3 วัตถุประสงค์​และ​ขอบเขต​การ​ขอรับ​เงินทุน​สนับสนุน

รายงาน​แผน​ธุรกิจ​ฉบับ​นี้​จัดทำ​ขึ้น​เพื่อ​ยื่นเสนอ​ขอรับ​เงินทุน​สนับสนุน​การพัฒนา​ต้นแบบ​และ​การ​ทดสอบ​ตลาด ใน​วงเงิน​รวม 120,000 บาท โดย​มี​วัตถุประสงค์​หลัก 4 ประการ:

•  เพื่อ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ขั้นต่ำ (Minimum Viable Product: MVP) ของ​แพลตฟอร์ม FixNow ใน​รูปแบบ Responsive Web Application สำหรับ​ผู้ใช้บริการ​และ​ระบบ​จัด​การงาน​หลังบ้าน (Dispatcher & Admin Portal) โดย​มี LINE Official Account เป็น​ช่องทาง​เชื่อมต่อ​ประสานงาน​และ​แจ้ง​เตือน

•  เพื่อ​ตรวจสอบ​ความต้องการ​ของ​ลูกค้า (Problem-Solution Validation) ผ่าน​การ​สัมภาษณ์​เชิง​ลึก​ผู้ใช้​รถ​อย่าง​น้อย 20 ราย และ​ทดสอบ​การ​รับงาน​จริง​ใน​พื้นที่​นำร่อง

•  เพื่อ​สร้าง​เครือข่าย​ช่าง​ผู้ให้บริการ​นำร่อง​อย่าง​น้อย 10–15 ราย ที่​ผ่าน​การ​ตรวจสอบ​คุณสมบัติ​และ​ลงนาม​ใน​บันทึก​ข้อตกลง​การ​ให้บริการ

•  เพื่อ​ทดสอบ​เศรษฐศาสตร์​ต่อ​หน่วย (Unit Economics) ความคุ้มค่า​ของ​ต้นทุน​ใน​การ​ได้มา​ซึ่ง​ลูกค้า (CAC) และ​ความพึงพอใจ เพื่อ​นำไปใช้​เป็น​ข้อมูล​ประกอบ​การตัดสินใจ​ขยาย​ขนาด​ธุรกิจ​ในอนาคต

1.4 ตัว​ชี้​วัด​ความสำเร็จ​และ​ผลลัพธ์​ที่​คาดหวัง

ภายใต้​กรอบ​การ​ดำเนินงาน​ระยะเวลา 12 สัปดาห์​ของ​การ​ทดสอบ​นำร่อง และ​การวางแผน​ขยาย​ตัวต่อ​เนื่องใน 12 เดือน​แรก โครงการ​กำหนด​เป้าหมาย​เชิง​ปริมาณ​ใน​กรณี​ฐาน (Base Case) ไว้​ดังนี้: ดำเนินงาน​สำเร็จ​รวม 1,200 งาน มูลค่า​งาน​บริการ​รวม (GMV) 1,200,000 บาท สร้าง​รายได้​ค่า​คอม​มิ​ช​ชัน​ให้​แก่​แพลตฟอร์ม 180,000 บาท โดย​มี​อัตรา​ความสำเร็จ​ของ​งาน (Job Completion Rate) ไม่​น้อยกว่า 85% ระยะเวลา​ตอบสนอง​ช่าง​ไม่​เกิน 15 นาที และ​คะแนน​ความพึงพอใจ​ของ​ลูกค้า​เฉลี่ย​ไม่​ต่ำกว่า 4.2 จาก 5.0 คะแนน

บท​ที่ 2

ภาพรวม​ธุรกิจ​และ​แนวคิด​ผลิตภัณฑ์ (Business Concept)

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ​เป้าหมาย​การ​เติบโต

วิสัยทัศน์ (Vision): เป็น​แพลตฟอร์ม​ดิจิทัล​ชั้นนำ​ที่​ผู้ขับขี่​รถยนต์​ไว้วางใจ​สูงสุด​เมื่อ​ต้องการ​บริการ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​นอก​สถานที่ ด้วย​มาตรฐาน​การ​บริการ​ที่​โปร่งใส ตรวจสอบ​ได้ และ​สร้าง​ความมั่นใจ​ใน​ทุก​การ​เดินทาง

พันธกิจ (Mission):

•  ลด​ความยุ่งยาก​และ​เวลา​ใน​การ​ค้นหา​ความช่วยเหลือ​ของ​ผู้ใช้​รถยนต์​ใน​ยามฉุกเฉิน

•  ส่งเสริม​รายได้​และ​ยกระดับ​มาตรฐาน​วิชาชีพ​ของ​ช่างซ่อม​และ​ผู้ให้บริการ​อิสระ​ใน​ท้องถิ่น

•  สร้าง​ระบบนิเวศ​การ​ให้บริการ​ช่วยเหลือ​ยานยนต์​ที่​โปร่งใส​ด้าน​ราคา​และ​มี​หลักฐาน​ดิจิทัล​ที่​น่าเชื่อถือ

เป้าหมาย​การ​ดำเนินงาน​ตาม​กรอบ​เวลา (Strategic Roadmap):

•  เป้าหมาย​ระยะสั้น (0–3 เดือน): พัฒนา MVP ให้​แล้วเสร็จ ดำเนิน​การคัดเลือก​และ​อบรม​ช่าง​นำร่อง 10 ราย​ใน​พื้นที่​เป้าหมาย และ​ทดสอบ​การ​รับงาน​จริง 50 เคส

•  เป้าหมาย​ระยะ​กลาง (4–12 เดือน): ปรับปรุง​ระบบ​สู่​การ​จับคู่​อัตโนมัติ ขยาย​เครือข่าย​ช่าง​ครอบคลุม​เขตเมือง​หลัก และ​สร้าง​พันธมิตร​กับ​กลุ่ม​ลูกค้า​องค์กร​ที่​มี​ฟ​ลี​ทร​ถ

•  เป้าหมาย​ระยะยาว (ปี​ที่ 2 เป็นต้นไป): ขยาย​การ​ให้บริการ​สู่​ระดับ​ภูมิภาค พัฒนา​บริการเสริม เช่น การ​บำรุงรักษา​เชิง​ป้องกัน​ตาม​ระยะทาง และ​การ​เชื่อมต่อ​ระบบ​ประกันภัย

2.2 ผลิตภัณฑ์ บริการ และ​รูปแบบ​การ​ดำเนิน​ธุรกิจ

FixNow วาง​ตำแหน่ง​เป็น​ผู้ให้บริการ​แพลตฟอร์ม​ตัวกลาง (Digital Intermediary Platform) โดย​ใน​ระยะ​เริ่มต้น​มุ่งเน้น​บริการ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน 3 กลุ่ม​หลัก​ที่​มี​ความถี่​การ​เกิดเหตุ​สูง​และ​มี​ขั้นตอน​การ​แก้ไข​ที่​ชัดเจน ได้แก่:

•  บริการ​ด้าน​แบตเตอรี่: การพ่วง​จั๊ม​สตาร์ต​รถยนต์ และ​บริการ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใหม่​นอก​สถานที่

•  บริการ​ด้าน​ยาง: การ​ปะ​ยาง​แบบ​แทง​ไหม/สตรีม และ​การ​เปลี่ยน​ใส่​ยาง​อะไหล่

•  บริการ​รถ​ยก/รถ​สไลด์: ประสานงาน​เคลื่อนย้าย​รถยนต์​กรณี​เกิด​อุบัติเหตุ​หรือ​ระบบ​ขับเคลื่อน​ขัดข้อง​รุนแรง

รูปแบบ​ธุรกรรม​ดำเนินการ​ผ่าน​ระบบ​ออนไลน์ โดย​ลูก​ค้าส่ง​คำขอ​พร้อม​ระบุ​ปัญหา​และ​พิกัด ระบบ​ประเมิน​ค่าบริการ​มาตรฐาน​เบื้องต้น​และ​ส่ง​งาน​ให้​ช่าง​ใน​รัศมี​ที่​ใกล้​ที่สุด เมื่อ​ช่าง​ตอบ​รับงาน ลูกค้า​จะ​เห็น​ชื่อ เบอร์​ติดต่อ และ​เวลา​เดินทาง​โดยประมาณ (ETA) ของ​ช่าง ช่าง​เข้า​ปฏิบัติงาน​และ​ถ่ายภาพ​หลักฐาน​เข้า​ระบบ จากนั้น​ลูกค้า​ชำระเงิน​ตรง​ต่อ​ช่าง และ​ระบบ​ทำการ​บันทึก​ตัด​ค่า​คอม​มิ​ช​ชัน 15% ตามเงื่อนไข

2.3 การ​วิเคราะห์​กลุ่ม​ผู้มีส่วน​ได้ส่วน​เสียหลัก

แพลตฟอร์ม FixNow มี​ผู้มีส่วน​ได้ส่วน​เสียหลัก 3 กลุ่ม ที่​มีบทบาท​สัมพันธ์กัน​อย่าง​แนบแน่น:

•  กลุ่ม​ผู้ใช้​รถยนต์​ทั่วไป (B2C Customers): ต้องการ​ความช่วยเหลือ​ที่​รวดเร็ว ทราบ​รา​คาที่​แน่นอน ไม่​ถูก​เอารัดเอาเปรียบ และ​ต้องการ​ความปลอดภัย​ใน​สถานการณ์​คับขัน

•  กลุ่ม​ช่าง​และ​ผู้ให้บริการ​อิสระ (Service Providers): ต้องการ​เข้าถึง​ลูกค้า​โดย​ไม่ต้อง​ลงทุน​ทำ​การตลาด​เอง มีระบบ​จัดสรร​งาน​ที่​ยุติธรรม และ​ได้​รับเงิน​ค่าแรง​อย่าง​รวดเร็ว

•  กลุ่ม​องค์กร​ธุรกิจ​และ​พันธมิตร (B2B Fleet Partners): บริษัท​รถเช่า โลจิสติกส์ หรือ​สำนักงาน​ที่​มี​รถยนต์​ใช้งาน ต้องการ​บริการ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ที่​มี​ใบกำกับภาษี​และ​รายงานสรุป​การ​ซ่อม​อย่าง​เป็นทางการ

2.4 สถานะ​ปัจจุบัน​และ​ความพร้อม​ของ​โครงการ

ปัจจุบัน​โครงการ FixNow ผ่าน​การศึกษา​ความเป็นไปได้​และ​ออกแบบ​กระบวน​การทำงาน​เบื้องต้น (Service Architecture) รวมถึง​การ​จัดทำ Customer Journey และ Value Proposition Canvas เสร็จสิ้น​แล้ว เงินทุน​สนับสนุน​จำนวน 120,000 บาท​ที่​ขอรับ​ใน​ครั้งนี้ จะ​นำมาใช้​เป็น​ทุน​ดำเนินงาน​สำหรับ​การพัฒนา​ซอฟต์แวร์​ต้นแบบ การ​จัดกิจกรรม​เปิด​ตลาด​ทดสอบ และ​เป็น​ทุนสำรอง​หมุนเวียน​ใน​การ​ปฏิบัติงาน​ภาคสนาม

บท​ที่ 3

การ​วิเคราะห์​ธุรกิจ สภาพแวดล้อม และ​ตลาด​เป้าหมาย (Market Analysis)

3.1 ปัญหา​และ​ความต้องการ​ของ​ผู้ใช้​รถยนต์ (Customer Pain Points)

จาก​การศึกษา​เส้น​ทางการ​ใช้​บริการ (Customer Journey) ของ​ผู้ใช้​รถยนต์​ในประเทศ​ไทย​เมื่อ​ประสบ​เหตุฉุกเฉิน พบ​ปัญหา​เชิง​ลึก 6 ประการ​ที่​ยัง​ไม่​ได้รับ​การ​แก้ไข​อย่าง​มีประสิทธิภาพ:

•  ระยะ​ที่ 1 (ความ​ตื่นตระหนก): ขาด​ศูนย์กลาง​ข้อมูล ไม่​ทราบ​ว่า​จะ​ติดต่อ​ใคร​เป็นลำดับ​แรก​เมื่อ​รถ​ดับ​กลางทาง

•  ระยะ​ที่ 2 (การ​ค้นหา): ข้อมูล​อู่​ซ่อม​บน​อินเทอร์เน็ต​มี​กระจัดกระจาย​และ​ไม่​สามารถ​ตรวจสอบ​ความน่าเชื่อถือ​หรือ​ความพร้อม​ใน​การ​ออก​นอก​สถานที่​ได้

•  ระยะ​ที่ 3 (การ​ติดต่อ): ต้อง​โทรศัพท์​สอบถาม​หลาย​ร้าน และ​มัก​ได้รับ​การ​ปฏิเสธ​เนื่องจาก​อยู่​นอก​เวลาทำการ​หรือไม่​มี​ช่าง​ว่าง

•  ระยะ​ที่ 4 (การ​ระบุ​ตำแหน่ง): ผู้ใช้​รถ​อธิบาย​สถานที่เกิดเหตุ​ไม่​ถูก โดยเฉพาะ​บน​เส้นทาง​ที่​ไม่​คุ้นเคย​หรือ​ถนน​รอบ​เมือง

•  ระยะ​ที่ 5 (ความไม่แน่นอน): ช่าง​ไม่​สามารถ​แจ้ง​เวลา​มา​ถึงที่​ชัดเจน และ​ราคา​ค่า​ซ่อม​มัก​ไม่​มี​มาตรฐาน​แน่นอน

•  ระยะ​ที่ 6 (ความเสี่ยง​หลัง​บริการ): ขาด​ใบเสร็จ​หรือ​บันทึก​ประวัติ หาก​เกิด​ข้อบกพร่อง​จาก​การ​ซ่อม​จะ​ไม่​สามารถ​เรียกร้อง​ความรับผิดชอบ​ได้

3.2 การประเมิน​ขนาด​ตลาด​เป้าหมาย (TAM / SAM / SOM)

การประเมิน​ขนาด​ตลาด​ของ FixNow อ้างอิง​จาก​ข้อมูล​สถิติ​จำนวน​รถ​จดทะเบียน​สะสม​ของ​กรมการขนส่งทางบก (กระทรวงคมนาคม) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 ซึ่ง​ระบุ​ว่า​ประเทศ​ไทย​มี​รถยนต์​จดทะเบียน​สะสม​รวม​ทั้งสิ้น 44.91 ล้าน​คัน โดย​เป็น​กลุ่ม​รถยนต์​นั่ง​ส่วนบุคคล​ไม่​เกิน 7 คน (รย.1) จำนวน 12.17 ล้าน​คัน และ​รถยนต์​บรรทุก​ส่วนบุคคล (รย.3) จำนวน 7.06 ล้าน​คัน รวม​เป็น​ฐาน​ยานพาหนะ​เป้าหมายหลัก 19.23 ล้าน​คัน

คณะ​ผู้จัดทำ​ได้​นำ​ตัวเลข​ดังกล่าว​มา​สร้าง​แบบจำลอง​ขนาด​ตลาด โดย​กำหนด​สมมติฐาน​ความถี่​ใน​การ​เกิด​เหตุฉุกเฉิน​ที่​ต้อง​การช่าง​นอก​สถานที่​เฉลี่ย 0.10 ครั้ง​ต่อ​คัน​ต่อ​ปี ค่าบริการ​เฉลี่ย 1,000 บาท​ต่อ​ครั้ง และ​อัตรา​ค่า​คอม​มิ​ช​ชัน​ของ​แพลตฟอร์ม 15% ดัง​แสดง​ใน​ตาราง​ที่ 3.1

ตาราง​ที่ 3.1 การประเมิน​ขนาด​ตลาด​บริการ​ช่วยเหลือ​รถยนต์​นอก​สถานที่ (TAM, SAM, SOM)

| ระดับ​ตลาด | นิยาม​และ​ฐาน​ประชากร​ยานพาหนะ | มูลค่า​ตลาด​รวม (GMV) | รายได้​แพลตฟอร์ม (15%) |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM (Total Market) | รถยนต์​นั่ง​และ​บรรทุก​ส่วนบุคคล​ทั่วประเทศ 19.23 ล้าน​คัน | 1,923 ล้าน​บาท/ปี | 288.45 ล้าน​บาท/ปี |
| SAM (Serviceable Market) | รถยนต์​ใน​เขตเมือง​หลัก​และ​พื้นที่​นำร่อง​ประมาณ 500,000 คัน | 50 ล้าน​บาท/ปี | 7.50 ล้าน​บาท/ปี |
| SOM (Obtainable Market) | เป้าหมาย​ส่วนแบ่งตลาด​ระยะแรก (ปี​ที่ 1) จำนวน 1,200 งาน | 1.20 ล้าน​บาท/ปี | 180,000 บาท/ปี |

หมายเหตุ: คำนวณ​จาก​สมมติฐาน​ความถี่​เกิดเหตุ 0.10 ครั้ง/คัน/ปี ราคา​เฉลี่ย 1,000 บาท/งาน และ​คอม​มิ​ช​ชัน 15%

3.3 สภาพ​การแข่งขัน​และ​บริการ​ทดแทน​ใน​ตลาด

ใน​ปัจจุบัน​ผู้ใช้​รถ​สามารถ​เข้าถึง​ความช่วยเหลือ​ผ่าน​ช่องทาง​ทดแทน​เดิม ได้แก่: 1) การ​โทร​หา​อู่​ประจำ​ที่​คุ้นเคย 2) การ​ค้นหา​ผ่าน Google Maps 3) บริการ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ที่​แถม​มา​กับ​ประกันภัย​ชั้น 1 และ 4) การ​โพสต์​ขอความช่วยเหลือ​ใน​กลุ่ม​โซเชียล​มีเดีย​ท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม บริการ​เดิม​เหล่านี้​มี​ข้อจำกัด​ที่​ชัดเจน เช่น ประกันภัย​มัก​ให้บริการ​ฟรี​เฉพาะ​เงื่อนไข​จำกัด​และ​ใช้เวลา​รอ​นาน ส่วน​การ​ค้นหา​เอง​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ก็​มี​ความเสี่ยง​เรื่อง​ความปลอดภัย​และ​รา​คาที่​ไม่​โปร่งใส FixNow จึง​เข้ามา​เติมเต็ม​ช่องว่าง​นี้​ด้วย​การ​เป็น​ตัวกลาง​ที่​มี​มาตรฐาน​และ​การันตี​ความ​โปร่งใส

3.4 การ​วิเคราะห์​จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ​อุปสรรค (SWOT Analysis)

การ​วิเคราะห์​สภาพแวดล้อม​ทาง​ธุรกิจ​ของ FixNow สรุป​ประเด็น​เชิง​กลยุทธ์​ได้​ดัง​ตาราง​ที่ 3.2

ตาราง​ที่ 3.2 การ​วิเคราะห์​จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ​อุปสรรค (SWOT Analysis)

| มิติ​การ​วิเคราะห์ | ประเด็น​เชิง​กลยุทธ์​และ​แนวทาง​ดำเนินงาน​ของ FixNow |
| --- | --- |
| จุดแข็ง (Strengths) | • โมเดล​ธุรกิจ​แบบ Asset-Light คล่องตัว ไม่​แบกรับ​ต้นทุน​คงที่​ของ​อู่​ซ่อม • ระบบ​ตรวจสอบ​พิกัด​และ​แจ้ง​ราคา​โปร่งใส สร้าง​ความไว้วางใจ​ได้​ทันที • มี​หลักฐาน​ดิจิทัล​บันทึก​ทุก​เคส ลด​ข้อพิพาท​เรื่อง​คุณภาพ​งาน |
| จุดอ่อน (Weaknesses) | • เป็น​แบรนด์​ใหม่​ที่​ยัง​ต้อง​สร้าง​การรับรู้​และ​ความเชื่อถือ​ใน​ระยะ​เริ่มต้น • ใน​ระยะแรก​ยัง​ต้อง​ใช้​เจ้าหน้าที่​ช่วย​ประสานงาน​ควบคู่​กับ​ระบบ​อัตโนมัติ • ขีดความสามารถ​ขึ้นอยู่กับ​ความหนาแน่น​ของ​เครือข่าย​ช่าง​ใน​พื้นที่ |
| โอกาส (Opportunities) | • รถยนต์​ที่​มี​อายุการใช้งาน​เกิน 5 ปี มี​สัดส่วน​เพิ่มขึ้น​อย่าง​ต่อเนื่อง • พฤติกรรมผู้บริโภค​คุ้นชิน​กับ​การ​เรียก​ใช้​บริการ​ดิจิทัล​ผ่าน​สมาร์ต​โฟน​และ​เว็บ​แพลตฟอร์ม • อู่​ซ่อม​และ​ช่าง​อิสระ​ต้องการ​ช่องทาง​เพิ่ม​รายได้​โดย​ไม่​มี​ต้นทุน​โฆษณา |
| อุปสรรค (Threats) | • สภาพ​การจราจร​และ​สภาพอากาศ​อาจ​ส่ง​ผลกระทบ​ต่อเวลา​เดินทาง​ของ​ช่าง • ความผันผวน​ของ​ราคา​น้ำมัน​และ​อะไหล่​ส่งผล​ต่อ​ค่าบริการ • ข้อจำกัด​ด้าน​กฎระเบียบ​แพลตฟอร์ม​ดิจิทัล​และ​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคล |

หมายเหตุ: วิเคราะห์​จาก​ข้อมูล​สภาพแวดล้อม​อุตสาหกรรม​ยานยนต์​และ​พฤติกรรมผู้บริโภค​ยุค​ดิจิทัล

3.5 ปัจจัย​ความสำเร็จ​และ​เงื่อนไข​การ​ขยาย​ธุรกิจ

ปัจจัย​แห่ง​ความสำเร็จ​สูงสุด​ของ FixNow ใน​ระยะ​นำร่อง คือ ความหนาแน่น​ของ​เครือข่าย​ช่าง​ใน​พื้นที่ (Network Density) และ​เวลา​ตอบสนอง (Response Time) โครงการ​จึง​กำหนด​เงื่อนไข​ใน​การ​ขยาย​พื้นที่​บริการ​ไว้​ว่า จะ​ขยาย​ไป​ยัง​อำเภอ​หรือ​จังหวัด​ถัดไป​ก็ต่อเมื่อ​ใน​พื้นที่​เดิม​มี​อัตรา​การตอบรับ​งาน​สำเร็จ​เกิน 90% และ​มี​กำไร​ส่วนเกิน​ต่อ​เคส​เป็น​บวก​ต่อเนื่อง​ไม่​น้อยกว่า 8 สัปดาห์

บท​ที่ 4

แผน​การบริหาร​จัดการ​องค์กร​และ​การกำกับ​ดูแล (Organization & Governance)

4.1 โครงสร้าง​การบริหาร​และ​บทบาท​หน้าที่​ของ​ทีม​ผู้ก่อตั้ง

ใน​ระยะ​ทดสอบ​นำร่อง FixNow ดำเนินงาน​ด้วย​โครงสร้าง​ทีม​ขนาด​กะทัดรัด​ที่​มุ่งเน้น​ความ​คล่องตัว​และ​การตัดสินใจ​ที่​รวดเร็ว โดย​ผู้​ร่วม​ก่อตั้ง​ทั้ง 4 ท่าน​แบ่งหน้าที่​ความรับผิดชอบ​หลัก​ตาม​ความ​เชี่ยวชาญ ดัง​แสดง​ใน​ตาราง​ที่ 4.1

ตาราง​ที่ 4.1 บทบาท​หน้าที่​และ​ความรับผิดชอบ​ของ​ทีม​บริหาร​โครงการ FixNow

| ตำแหน่ง / บทบาท | ผู้รับผิดชอบ | ขอบเขต​ความรับผิดชอบ​หลัก | รูปแบบ​การ​ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดการ​โครงการ​และ​พัฒนา​ธุรกิจ | นาย​วร​พงษ์ ทิน​ช่วย | บริหาร​แผนงาน​รวม ประสานงาน​แหล่ง​ทุน เจรจา​พันธมิตร และ​ดูแล​แผน​การเงิน | เต็มเวลา (Full-Time) |
| หัวหน้า​ฝ่าย​เทคโนโลยี​และ​ระบบ | นาย​วัส​ยศ ภู​ถาด​ถม | พัฒนา​แพลตฟอร์ม​หลัก (Web Application & Core System) สถาปัตยกรรม​คลาวด์ และ​ระบบ​เชื่อมต่อ​ช่องทางสื่อสาร | เต็มเวลา (Full-Time) |
| หัวหน้า​ฝ่าย​ปฏิบัติการ​และ​เครือข่าย​บริการ | นาย​รัช​ชา​นนท์ ขันตี | คัดเลือก​และ​อบรม​ช่าง จัดการ​เคส​บริการ ควบคุม​คุณภาพ และ​กำกับ​ดูแล​เวลา​ตอบสนอง (SLA) | เต็มเวลา (Full-Time) |
| หัวหน้า​ฝ่าย​การตลาด​และ​ลูกค้า​สัมพันธ์ | นาย​ชนา​ธิป ศรี​ประ​วงศ์ | วางแผน​กลยุทธ์​การตลาด บริหาร​แคมเปญ​หา​ลูกค้า​ใหม่ ดูแล​ลูกค้า​สัมพันธ์ และ​ประชาสัมพันธ์​แบรนด์ | เต็มเวลา (Full-Time) |

หมายเหตุ: ใน​ระยะ​นำร่อง​ทีม​ผู้ก่อตั้ง​ไม่​รับ​เงินเดือน​ประจำ โดย​จัดสรร​เวลา​ทุ่มเท​เต็มความสามารถ

4.2 ระบบ​การคัดเลือก​และ​กำกับ​ดูแล​เครือข่าย​ช่าง​ผู้ให้บริการ

เพื่อ​รักษา​มาตรฐาน​การ​บริการ​และ​ความปลอดภัย​ของ​ลูกค้า FixNow กำหนด​กระบวนการ​คัด​กรอง​ช่าง (Mechanic Onboarding & Vetting) อย่าง​เข้มงวด 5 ขั้นตอน:

•  ขั้น​ตอนที่ 1: ตรวจสอบ​เอกสาร​ยืนยัน​ตัวตน สำเนา​บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และ​เอก​สารประกอบ​กิจการ​หรือ​ใบรับรอง​วิชาชีพ

•  ขั้น​ตอนที่ 2: สัมภาษณ์​ประเมิน​ทักษะ​ความชำนาญ เครื่องมือ​ประจำ​รถ ความพร้อม​ใน​การ​เดินทาง และ​ขอบเขต​พื้นที่​ที่​รับผิดชอบ

•  ขั้น​ตอนที่ 3: ลงนาม​ใน​ข้อตกลง​มาตรฐาน​การ​ให้บริการ (Service Level Agreement) การ​กำหนด​อัตรา​ค่าแรง​มาตรฐาน และ​อัตรา​คอม​มิ​ช​ชัน 15%

•  ขั้น​ตอนที่ 4: อบรม​การใช้งาน​ระบบ การสื่อสาร​อย่าง​สุภาพ และ​มาตรฐาน​ความปลอดภัย​ใน​การทำงาน​บน​ท้องถนน

•  ขั้น​ตอนที่ 5: การประเมิน​คุณภาพ​ต่อเนื่อง​ผ่าน​ระบบ​เรตติ้ง หาก​คะแนนเฉลี่ย​ต่ำกว่า 4.0 หรือ​มี​ข้อ​ร้องเรียน​เรื่อง​ความ​ไม่​โปร่งใส จะ​ถูก​ระงับ​การ​จ่าย​งาน​ทันที

4.3 ระบบ​ควบคุม​ภายใน​และ​การบริหาร​งบประมาณ​อย่าง​โปร่งใส

โครง​การยึดมั่น​ใน​หลัก​ธรรมาภิบาล​และ​การ​ใช้จ่าย​งบประมาณ​อย่าง​คุ้มค่า ทุก​คำขอ​ใช้​บริการ​จะ​ได้รับ​รหัส​เคส​เฉพาะ (Unique Case ID) เพื่อ​ติดตาม​สถานะ รายได้ และ​ค่า​คอม​มิ​ช​ชัน​ใน​ระบบ​คลาวด์​แบบ​เรียลไทม์ การ​เบิก​จ่าย​เงินทุน​สนับสนุน 120,000 บาท​ทุก​รายการ​ต้อง​มี​เอกสาร​หลักฐาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือ​ใบสำคัญ​รับเงิน พร้อม​จัดทำ​ทะเบียน​คุม​งบประมาณ​เปรียบเทียบ​แผน​กับ​ผล​การ​ใช้​จริง​รายสัปดาห์

4.4 การปฏิบัติ​ตามกฎหมาย​และ​ระเบียบ​ข้อบังคับ​ที่​เกี่ยวข้อง

FixNow ได้​เตรียม​ความพร้อม​ใน​การ​ปฏิบัติตาม​กรอบ​กฎหมาย​ที่​เกี่ยวข้อง 3 ด้าน​หลัก:

•  พระราชกฤษฎีกา​การ​ประกอบธุรกิจ​บริการ​แพลตฟอร์ม​ดิจิทัล (ETDA): ศึกษา​และ​เตรียม​เอกสาร​การจด​แจ้ง​ข้อมูล​ต่อ ETDA ตาม​เกณฑ์​ผู้ประกอบการ​แพลตฟอร์ม​ดิจิทัล​ขนาดเล็ก

•  พระราชบัญญัติ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA): จัดทำ​ประกาศ​ความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และ​ระบบ​ยินยอม (Consent) ใน​การ​จัดเก็บ​ข้อมูล​ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ พิกัด และ​ภาพถ่าย โดย​เก็บรักษา​บน​ระบบ​คลาวด์​ที่​มี​การเข้ารหัส​และ​จำกัด​สิทธิ์​เข้าถึง

•  กฎหมาย​ภาษีอากร: วาง​ระบบ​บัญชี​เพื่อ​รองรับ​การ​ยื่น​ภาษีเงินได้​นิติบุคคล และ​ติดตาม​เกณฑ์​รายรับ 1.8 ล้าน​บาท​ต่อ​ปี​สำหรับ​การ​จดทะเบียน​ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

บท​ที่ 5

แผนการ​ดำเนินงาน​และ​กระบวนการ​ให้บริการ (Operations & Service Delivery)

5.1 ขอบเขต​ผลิตภัณฑ์​ขั้นต่ำ​สำหรับ​การ​ทดสอบ​ตลาด (MVP Scope)

เพื่อ​ความประหยัด​และ​คล่องตัว​ใน​ระยะ​เริ่มต้น FixNow กำหนด​ขอบเขต​ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ MVP ไว้​เฉพาะ​ส่วน​ที่​จำ​เป็นต่อ​การพิสูจน์​คุณค่า​ของ​บริการ (Core Value Validation):

•  ส่วนหน้า​สำหรับ​ลูกค้า (Customer Facing): เว็บ​แอปพลิเคชัน Responsive ที่​ใช้งาน​ง่าย​บน​สมาร์ต​โฟน รองรับ​การ​เลือก​ประเภท​ปัญหา การ​ดึง​พิกัด GPS อัตโนมัติ การ​ระบุ​เบอร์​ติดต่อ และ​การแสดง​สถานะ​งาน

•  ช่องทาง​การสื่อสาร​และ​แจ้ง​เตือน (Notification & Communication Gateway): ระบบ​แจ้ง​เตือน​อัตโนมัติ​บน​แพลตฟอร์ม และ​เชื่อมต่อ​ผ่าน LINE Official Account เพื่อ​ส่ง​การ​แจ้ง​เตือน​สถานะ​การ​เดินทาง​ของ​ช่าง และ​เป็น​จุด​เชื่อมโยง (Entry Gate) พา​ลูกค้า​เข้าสู่​หน้า​จัดการ​บริการ​บน​แพลตฟอร์ม

•  ระบบ​จัด​การงาน​หลังบ้าน (Admin & Dispatch Dashboard): ระบบ​สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ใน​การ​ตรวจสอบ​พิกัด ดู​รายชื่อ​ช่าง​ที่​พร้อม​ปฏิบัติงาน และ​จ่าย​งาน​อย่าง​รวดเร็ว

•  ฟังก์ชัน​ที่​เลื่อน​ไป​พัฒนา​ใน​เฟส 2: ระบบ​ชำระเงิน​ตัด​บัตรเครดิต​อัตโนมัติ​ใน​แอ​ป ระบบ​แชต​แบบ​เรียลไทม์ และ​ระบบ​คำนวณ​เส้น​ทางจราจร​อัจฉริยะ

5.2 กระบวนการ​ให้บริการ​ตั้ง​แต่ต้นจนจบ (Service Blueprint)

กระบวนการ​ไหล​ของ​งาน​บริการ (End-to-End Service Flow) แบ่ง​ออก​เป็น 7 ขั้นตอน​มาตรฐาน:

•  1. รับ​คำขอ: ลูกค้า​เข้าสู่ระบบ กรอก​ประเภท​ปัญหา และ​แชร์​พิกัด​สถานที่เกิดเหตุ

•  2. ตรวจสอบ​ข้อมูล: ระบบ/เจ้าหน้าที่​ตรวจสอบ​ความถูกต้อง​ของ​พิกัด​และ​โทร​ยืนยัน​กับ​ลูกค้า​ภายใน 3 นาที

•  3. จัดสรร​งาน: ระบบ​ค้นหา​ช่าง​ที่​มี​ทักษะ​ตรง​กับ​งาน​ใน​รัศมี​ใกล้​ที่สุด​และ​ส่ง​ข้อความ​แจ้ง​เตือน​ช่าง

•  4. ช่าง​ตอบรับ: ช่าง​ยืนยัน​รับงาน​พร้อม​แจ้ง​เวลา​เดินทาง​โดยประมาณ (ETA)

•  5. แจ้ง​ลูกค้า: ระบบ​ส่ง​ข้อมูล​ช่าง เบอร์โทรศัพท์ และ ETA ให้​ลูกค้า​รับทราบ

•  6. ปฏิบัติงาน: ช่าง​เดินทาง​ถึง​ที่หมาย ตรวจสอบ​หน้า​งาน แจ้ง​ยืนยัน​ราคา​ก่อน​เริ่ม​ซ่อม และ​ถ่ายภาพ​บันทึก​ผลงาน

•  7. ปิด​เคส​และ​ประเมินผล: ลูกค้า​ตรวจสอบ​งาน ชำระ​ค่าบริการ และ​ให้คะแนน​ความพึงพอใจ​ใน​ระบบ

5.3 สถาปัตยกรรม​เทคโนโลยี​และ​ระบบ​สารสนเทศ

FixNow เลือก​ใช้​สถาปัตยกรรม​เทคโนโลยี​แบบ Serverless และ Cloud-Based ที่​มี​ต้นทุน​เริ่มต้น​ต่ำ​และ​มี​ความยืดหยุ่น​สูง:

•  Frontend: พัฒนา​ด้วย Next.js / Tailwind CSS รองรับ​การ​แสดงผล​ทุก​หน้าจอ​มือถือ​อย่าง​รวดเร็ว

•  Communication & Notification: Webhook Integration และ LINE Messaging API สำหรับ​บร​อด​แคสต์​และ​ส่ง​การ​แจ้ง​เตือน​สถานะ​เคส​อัตโนมัติ​ไป​ยัง​ผู้ใช้

•  Backend & Database: Cloud Database (Supabase / Firebase) ที่​มีระบบ​รักษา​ความปลอดภัย​และ​การสำรอง​ข้อมูล​อัตโนมัติ​รายวัน

•  Location Service: OpenStreetMap และ Google Maps API สำหรับ​การ​ปัก​หมุด​ตำแหน่ง

5.4 การ​ทดสอบ​ระบบ​และ​การควบคุม​คุณภาพ​การ​ให้บริการ

ก่อน​เปิด​รับงาน​จริง ระบบ​จะ​ต้อง​ผ่านการทดสอบ User Acceptance Testing (UAT) ใน​สภาพแวดล้อม​จำลอง ทั้ง​การ​ส่ง​คำขอ​ใน​จุดอับ​สัญญาณ การ​ทดสอบ​ในกรณีที่​ช่าง​ปฏิเสธ​งาน และ​การกู้​คืน​ระบบ​จาก​ข้อมูล​สำรอง พร้อมทั้ง​กำหนด​เกณฑ์ Service Level Agreement (SLA) โดย​ช่าง​ต้อง​ติดต่อ​กลับ​ลูกค้า​ภายใน 5 นา​ทีหลัง​รับงาน และ​เดินทาง​ถึง​จุด​เกิดเหตุ​ภายใน​ระยะเวลา​ไม่​เกิน 30–45 นาที​ใน​เขตเมือง

5.5 ขีดความสามารถ​ใน​การ​รอง​รับงาน​และ​แผน​การบริหาร​กำลังคน

ใน​ระยะ​ทดสอบ​นำร่อง ขีดความสามารถ​เป้าหมาย​ของ​ทีมงาน​อยู่​ที่ 5–10 เคส​ต่อ​วัน ซึ่ง​สามารถ​รอง​รับได้​ด้วย​ทีมงาน​ผู้ก่อตั้ง​ร่วมกับ​เจ้าหน้าที่​ประสานงาน 1 อัตรา เมื่อ​ปริมาณ​งาน​เฉลี่ย​เพิ่มขึ้น​เกิน 15 เคส​ต่อ​วัน โครงการ​จะ​จัดสรร​รายได้​จาก​ค่า​คอม​มิ​ช​ชัน​มา​จ้าง​เจ้าหน้าที่​ประสานงาน​เพิ่มเติม​แบบ​กะ​เวลา

บท​ที่ 6

แผน​การตลาด​และ​การ​ขาย (Marketing and Sales Strategy)

6.1 การแบ่งส่วน​ตลาด​และ​ลูกค้า​เป้าหมาย​ระยะแรก

FixNow แบ่ง​ส่วน​ตลาด​และ​มุ่งเน้น​กลุ่มเป้าหมาย​ใน​ระยะ​ทดสอบ​นำร่อง​เป็น 3 กลุ่ม​หลัก:

•  กลุ่ม​ผู้ใช้​รถยนต์ส่วนบุคคล​ที่​มี​อายุใช้งาน 5–12 ปี: กลุ่ม​นี้​มี​ความเสี่ยง​ของ​ความ​เสื่อมสภาพ​ทาง​อุปกรณ์​สูง (แบตเตอรี่, ได​สตาร์ต, ยาง) และ​ส่วนใหญ่​หมด​ระยะ​รับประกัน​จาก​ศูนย์​บริการ​แล้ว

•  กลุ่ม​ผู้ขับขี่​เพศหญิง​และ​ผู้ขับขี่​มือใหม่: ให้ความสำคัญ​สูงสุด​กับ​ความปลอดภัย ความสะดวก และ​ความไว้วางใจ​ใน​การ​มี​ตัวกลาง​ช่วย​ประสานงาน

•  กลุ่มคน​ทำงาน​ที่​เดิน​ทางข้าม​อำเภอ/จังหวัด​เป็นประจำ: ต้องการ​หลักประกัน​ความ​อุ่นใจ​ใน​การ​เดินทาง​และ​ช่องทาง​ขอความช่วยเหลือ​ที่​รวดเร็ว​ตลอด 24 ชั่วโมง

6.2 ตำแหน่ง​ทาง​การตลาด​และ​คุณ​ค่าที่​ส่งมอบ

FixNow กำหนด​ตำแหน่ง​ทาง​การตลาด​เป็น “แพลตฟอร์ม​ช่วยเหลือ​รถยนต์​นอก​สถานที่​ที่​โปร่งใส เชื่อถือได้ และ​รวดเร็ว​ที่สุด​ใน​ท้องถิ่น” โดย​ไม่​แข่งขัน​ด้าน​ราคา​ตัดราคา​กับ​อู่​ซ่อม แต่​แข่งขัน​ด้วย​คุณภาพ​การ​บริการ ความ​โปร่งใส​ของ​ราคา และ​ความสะดวก​รวดเร็ว​ของ​ระบบ​ดิจิทัล

6.3 กลยุทธ์​ส่วน​ประสม​ทาง​การตลาด (Marketing Mix - 4Ps)

• ด้าน​ผลิตภัณฑ์ (Product): เน้น​บริการ​ที่​ได้มาตรฐาน ช่าง​มี​มารยาท ตรวจสอบ​ได้ มี​รูปภาพ​ยืนยัน​ผลงาน และ​มีระบบ​ช่วยเหลือ​ตลอด​การ​เดินทาง

• ด้าน​ราคา (Price): ราคา​ค่าบริการ​เป็นไปตาม​มาตรฐาน​ที่​ตกลง​ไว้​ล่วงหน้า ลูกค้า​ทราบ​ราคาประเมิน​ก่อน​ตัดสินใจ ช่าง​ได้รับ​ค่าแรง​ที่​เป็นธรรม และ​แพลตฟอร์ม​หัก​ค่า​คอม​มิ​ช​ชัน 15% จาก​มูล​ค่าบริการ

• ด้าน​ช่องทาง (Place): ให้บริการ​หลัก​ผ่าน​แพลตฟอร์ม FixNow (Web Application) ที่​รองรับ​การใช้งาน​บน​เบราว์เซอร์​สมาร์ต​โฟน​ทุก​ระบบ​อย่าง​ลื่นไหล พร้อม​เชื่อมต่อ​กับ​ช่องทาง LINE Official Account เพื่อให้​ผู้ใช้​สามารถ​คลิก​เปิด​เข้าสู่​หน้า​แพลตฟอร์ม​ได้​ทันที​โดย​ไม่ต้อง​ดาวน์โหลด​แอปพลิเคชัน​ขนาดใหญ่​ให้​เปลือง​พื้นที่​หน่วยความจำ

• ด้าน​การ​ส่งเสริม​การตลาด (Promotion): ประชาสัมพันธ์​ผ่าน​คอนเทนต์​ให้ความรู้​เรื่อง​การ​ดูแล​รถยนต์ การ​ซื้อ​โฆษณา​ตาม​พิกัด​พื้นที่ (Local Hyper-Targeting Ads) และ​การ​แจก​สติกเกอร์​เบอร์​ฉุกเฉิน​สะท้อน​แสง​ติด​รถยนต์

6.4 ยุทธศาสตร์​การ​หา​ลูกค้า​ราย​แรก​และ​การ​สร้าง​ความไว้วางใจ

เพื่อ​ให้ได้​ลูกค้า 100 ราย​แรก โครงการ​ดำเนิน​กลยุทธ์เชิงรุก​ผ่าน​การ​สร้าง​เครือข่าย​พันธมิตร​กับ​ร้าน​ประดับยนต์ อู่ซ่อมรถ คาร์​แคร์ และ​การ​มอบ​โค้ด​ส่วนลด​ค่าบริการ​ฉุกเฉิน 50 บาท​สำหรับ​ผู้ใช้​ใหม่​บน​แพลตฟอร์ม ควบคู่​กับ​การผลิต​คอนเทนต์​วิดีโอ​สั้น​จำลอง​สถานการณ์ “รถ​ดับ​กลางคืน ทำ​อย่างไร” เพื่อ​นำ​ผู้ใช้​เข้าสู่​การใช้งาน​บน​ระบบ FixNow

6.5 แผน​กิจกรรม​ทาง​การตลาด​และ​ตัว​ชี้​วัด​ความสำเร็จ

กิจกรรม​การตลาด​ใน​ระยะ​นำร่อง​จัดสรร​งบประมาณ​รวม 25,000 บาท มุ่งเน้น​การ​วัดผล​แบบ Data-Driven โดย​มี​ตัว​ชี้​วัด​สำคัญ ได้แก่ ต้นทุน​เฉลี่ย​ต่อ​การ​ได้​ลูกค้า (CAC) ไม่​เกิน 80 บาท​ต่อ​คำขอ จำนวน​ผู้เข้าชม​และ​ลงทะเบียน​ใช้งาน​บน​แพลตฟอร์ม​ไม่​น้อยกว่า 500 บัญชี และ​มี​ผู้ติดตาม​ช่องทางสื่อสาร​ประชาสัมพันธ์​อย่าง​ต่อเนื่อง

6.6 กลยุทธ์​การรักษา​ฐาน​ลูกค้า​และ​การ​ขยาย​สู่​ลูกค้า​องค์กร

เนื่องจาก​การ​เกิด​เหตุฉุกเฉิน​มี​ความถี่​ต่อ​บุคคล​ไม่​สูง การรักษา​ความผูกพัน​กับ​ลูกค้า​จึง​ใช้​ระบบ​แจ้ง​เตือน​การ​บำรุงรักษา​เชิง​ป้องกัน เช่น เตือน​รอบ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ทุก 1.5 ปี หรือ​เตือน​สลับ​ยาง พร้อม​การ​เจรจา​กับ​ผู้ประกอบการ​รถเช่า​ท้องถิ่น​เพื่อ​ให้บริการ​เป็น Sub-Contractor ประจำ​ฟ​ลี​ท

บท​ที่ 7

รายละเอียด​เงินลงทุน​และ​แผนการ​จัดสรร​งบประมาณ (Funding Request)

7.1 กรอ​บวง​เงินทุน​สนับสนุน​และ​หลัก​การบริหาร​งบประมาณ

โครงการ FixNow ขอรับ​เงินทุน​สนับสนุน​การพัฒนา​ต้นแบบ​และ​การ​ทดสอบ​ตลาด ใน​วงเงิน​รวม​ทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่ง​แสน​สอง​หมื่น​บาท​ถ้วน) โดย​จัดสรร​งบประมาณ​ตาม​หลัก​ความคุ้มค่า ความประหยัด และ​การ​มุ่งเน้น​ผลสัมฤทธิ์​เป็นสำคัญ การ​จัดสรร​แบ่ง​ออก​เป็น 4 หมวด​หลัก ดัง​แสดง​ใน​ตาราง​ที่ 7.1

ตาราง​ที่ 7.1 แผนการ​จัดสรร​งบประมาณ​โครงการ FixNow วงเงิน 120,000 บาท

| ลำดับ | หมวด​รายจ่าย / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วน (%) | ผลผลิต​ที่​ได้รับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนา​และ​ทดสอบ​ระบบ​ซอฟต์แวร์​ต้นแบบ (MVP) | 28,000 | 23.33% | แพลตฟอร์ม Web Application, แด​ช​บอร์ด​จัด​การงาน และ​ระบบ​เชื่อมต่อ​ช่องทางสื่อสาร |
| 2 | การ​ทดสอบ​ตลาด ประชาสัมพันธ์ และ​หา​เครือข่าย​ช่าง | 25,000 | 20.83% | ช่าง​เครือข่าย 10 ราย, ลูกค้า​ทดลอง 50 เคส​แรก, สื่อ​โปรโมต |
| 3 | ค่าธรรมเนียม​วิชาชีพ กฎหมาย บัญชี และ​ใบอนุญาต | 23,000 | 19.17% | ตรวจทาน​สัญญา​กับ​ช่าง, ที่ปรึกษา ETDA/PDPA, จัดตั้ง​ธุรกิจ​เบื้องต้น |
| 4 | ค่าเช่า​ระบบ​คลาวด์ แผนที่ API และ​เครื่องมือ​ไอที (6 ด.) | 10,000 | 8.33% | คลาวด์​โฮ​สติ้ง, โดเมน​เนม, ระบบ​แจ้ง​เตือน Messaging API, Map API |
| 5 | เงินทุนหมุนเวียน​และ​เงินสำรอง​สภาพคล่อง​ดำเนินงาน | 34,000 | 28.33% | เงินสำรอง​ฉุกเฉิน​และ​เสริม​สภาพคล่อง​ตลอด​ระยะ​นำร่อง 12 สัปดาห์ |
| รวม | งบประมาณ​รวม​ทั้งสิ้น​ที่​ขอรับ​การ​สนับสนุน | 120,000 | 100.00% | ต้นแบบ​แพลตฟอร์ม​ที่​เปิด​ใช้งาน​จริง​และ​เครือข่าย​ช่าง​นำร่อง |

หมายเหตุ: งบประมาณ​ทุก​หมวด​มี​เอกสาร​หลักฐาน​ประกอบ​และ​ควบคุม​ผ่าน​ทะเบียน​คุม​งบประมาณ

7.2 ความสมเหตุสมผล​และ​หลักฐาน​อ้างอิง​ราคา​ค่าใช้จ่าย

รายการ​ค่าใช้จ่าย​ทุก​หมวด​ได้รับ​การ​ประมาณการ​อย่าง​สมเหตุสมผล โดย​งบ​พัฒนา​แพลตฟอร์ม​ซอฟต์แวร์ 28,000 บาท เป็น​ค่าจ้าง​ทดสอบ​ความปลอดภัย​ของ​ระบบ​เว็บ​และ API หลังบ้าน เนื่องจาก​ทีม​ผู้ก่อตั้ง​ลงมือ​เขียน​โค้ด​และ​พัฒนา​ระบบ​หลัก​เอง​ทั้งหมด ค่าบริการ​ระบบ​คลาวด์ โดเมน​เนม และ API แจ้ง​เตือน​อ้างอิง​ตาม​อัตรา​ค่าบริการ​มาตรฐาน​ของ​ระบบ​คลาวด์​สากล​และ​ระบบ​ส่ง​ข้อความ​แจ้ง​เตือน​อัตโนมัติ

7.3 แผนการ​เบิก​จ่าย​เงินทุน​สนับสนุน​ตาม​งวด​งาน​และ​เงื่อนไข​ความสำเร็จ

เพื่อ​สร้าง​ความมั่นใจ​แก่​คณะกรรมการ​พิจารณา​ทุน โครงการ​เสนอ​แผนการ​เบิก​จ่าย​งบประมาณ​แบ่ง​เป็น 3 งวด​งาน​ตาม​ความสำเร็จ​ของ​ผลงาน ดัง​แสดง​ใน​ตาราง​ที่ 7.2

ตาราง​ที่ 7.2 แผนการ​เบิก​จ่าย​เงินทุน​สนับสนุน​ตาม​งวด​งาน​และ​เงื่อนไข​ความสำเร็จ

| งวด​ที่ | สัดส่วน | วงเงิน (บาท) | เงื่อนไข​ความสำเร็จ​และ​ผลงาน​ส่งมอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| งวด​ที่ 1 | 50% | 60,000 | เมื่อ​อนุมัติ​โครงการ: จัดตั้ง​ทีม ส่งมอบ​เอกสาร System Architecture และ​เริ่ม​พัฒนา MVP |
| งวด​ที่ 2 | 30% | 36,000 | เมื่อ​ผ่านการทดสอบ MVP: ส่งมอบ​ระบบ​ซอฟต์แวร์ และ​ลงนาม​ข้อตกลง​เครือข่าย​ช่าง​ครบ 10 ราย |
| งวด​ที่ 3 | 20% | 24,000 | เมื่อ​สิ้นสุด​ระยะ​นำร่อง: ให้บริการ​สำเร็จ​ครบ 50 เคส​แรก และ​ส่งมอบ​รายงานสรุป​ผล​การ​ทดสอบ​ตลาด |
| รวม | 100% | 120,000 | ผลสัมฤทธิ์​ตาม​เป้าหมาย​ของ​โครงการ​ครบถ้วน​ทุก​มิติ |

หมายเหตุ: การ​เบิก​จ่าย​เป็นไป​ตามระเบียบ​ของ​หน่วยงาน​ให้ทุน​และ​ผ่าน​การ​ตรวจรับ​โดย​คณะกรรมการ

บท​ที่ 8

แผน​การเงิน​และ​การ​วิเคราะห์​ความเป็นไปได้ (Financial Plan & Feasibility)

8.1 สมมติฐาน​หลัก​ทางการเงิน​และ​โครงสร้าง​ต้นทุน

การ​ประมาณการ​ทางการเงิน​ของ FixNow ตั้งอยู่​บน​สมมติฐาน​ที่​ระมัดระวัง (Conservative Assumptions) จาก​ข้อมูล​การ​ทดสอบ​และ​ข้อเท็จจริง​ใน​อุตสาหกรรม ดัง​แสดง​ใน​ตาราง​ที่ 8.1

ตาราง​ที่ 8.1 สมมติฐาน​หลัก​ทางการเงิน​สำหรับ​การ​ประมาณการ​โครงการ FixNow

| ตัวแปร​ทางการเงิน | ค่า​สมมติฐาน​ตั้งต้น | คำอธิบาย​และ​ที่มา​ของ​ตัวเลข |
| --- | --- | --- |
| มูล​ค่าบริการ​เฉลี่ย​ต่อ​งาน (Average Ticket Size) | 1,000 บาท/งาน | ถัวเฉลี่ย​ระหว่าง​งาน​พ่วง​แบตเตอรี่ (400-600 บ.) ยาง (300-500 บ.) และ​รถ​ยก (1,500-2,500 บ.) |
| อัตรา​ค่า​คอม​มิ​ช​ชัน​แพลตฟอร์ม (Take Rate) | 15% ของ GMV | คิด​เป็น​รายได้​ของ​แพลตฟอร์ม​เฉลี่ย 150 บาท​ต่อ​งาน​ที่​สำเร็จ |
| ต้นทุน​ผันแปร​ต่อ​งาน (Variable Cost per Job) | 35 บาท/งาน | ค่าธรรมเนียม​ธุรกรรม​การเงิน, SMS แจ้ง​เตือน, และ​ค่า​ระบบ​แผนที่ API |
| กำไร​ส่วนเกิน​ต่อ​งาน (Contribution Margin) | 115 บาท/งาน | คำนวณ​จาก​รายได้ 150 บาท หัก​ต้นทุน​ผันแปร 35 บาท (คิด​เป็น Margin 76.7%) |
| ต้นทุน​คงที่​ดำเนินงาน (Fixed Cost M4-12) | 4,000 บาท/เดือน | ค่าเช่า​คลาวด์​เซิร์ฟเวอร์, ระบบ​แจ้ง​เตือน, ซิม​การ์ด​โทรศัพท์ และ​เครื่องมือ​บริหาร​แพลตฟอร์ม |
| เงินลงทุน​ตั้งต้น​และ​เปิด​ตลาด (Initial CapEx/OpEx) | 86,000 บาท | งบ​เตรียม​ระบบ การตลาด และ​ค่าธรรมเนียม​กฎหมาย​ใน​ช่วง 3 เดือน​แรก |

หมายเหตุ: สมมติฐาน​อ้างอิง​จาก​การศึกษา​โมเดล​แพลตฟอร์ม​บริการ​ร่วมกับ​โครงสร้าง​ราคา​ช่าง​ท้องถิ่น

8.2 การ​วิเคราะห์​เศรษฐศาสตร์​ต่อ​หน่วย​และ​จุดคุ้มทุน (Unit Economics)

การคำนวณ​จุดคุ้มทุน​เชิง​เงินสด​ใน​ปี​แรก (Cash Break-Even Point) พิจารณา​จาก:

•  ต้นทุน​รวม​ใน​ปี​แรก = ค่า​เตรียมการ​เปิด​ตลาด 86,000 บาท + ต้นทุน​คงที่​เดือน​ที่ 4–12 (4,000 × 9 = 36,000 บาท) = 122,000 บาท

•  กำไร​ส่วนเกิน​ต่อ​เคส (Contribution Margin per Job) = 115 บาท

•  จุดคุ้มทุน​เชิง​ปริมาณ​งาน = 122,000 บาท ÷ 115 บาท = 1,061 งาน​สำเร็จ

นั่น​หมายความว่า หาก​แพลตฟอร์ม​สามารถ​ให้บริการ​สำเร็จ​เฉลี่ย​เดือน​ละ 110–120 งาน ใน​ช่วง​เดือน​ที่ 4–12 โครงการ​จะ​คุ้มทุน​ค่าใช้จ่าย​ใน​การ​เปิด​ตลาด​และ​เลี้ยง​ตัวเอง​ได้​ด้วย​กระแส​เงินสด​จาก​การ​ดำเนินงาน

8.3 ประมาณการ​ผลการดำเนินงาน​ทางการเงิน 3 กรณี​ใน​ปี​แรก

เพื่อ​ประเมิน​ความเสี่ยง​และ​โอกาส โครงการ​ได้​จำลอง​ผลประกอบการ​ใน​ปี​แรก​เป็น 3 กรณี ดัง​แสดง​ใน​ตาราง​ที่ 8.2

ตาราง​ที่ 8.2 ประมาณการ​ผลการดำเนินงาน​ทางการเงิน 3 กรณี​ใน​ปี​แรก

| กรณี​สถานการณ์ | จำนวน​งาน (เคส) | มูลค่า​งาน GMV (บ.) | รายได้ 15% (บ.) | ต้นทุน​ผันแปร (บ.) | ต้นทุน​คง​ที่รวม (บ.) | กำไร​ก่อน​ภาษี/เจ้าของ (บ.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณี​ต่ำ (Worst Case) | 400 | 400,000 | 60,000 | 14,000 | 122,000 | -76,000 |
| กรณี​ฐาน (Base Case) | 1,200 | 1,200,000 | 180,000 | 42,000 | 122,000 | +16,000 |
| กรณี​สูง (Best Case) | 2,400 | 2,400,000 | 360,000 | 84,000 | 122,000 | +154,000 |

หมายเหตุ: ใน​กรณี​ต่ำ โครงการ​ยังมี​เงินสำรอง​สภาพคล่อง 34,000 บาท​ช่วย​พยุง และ​ปรับ​ลด​งบ​ดำเนินงาน​ได้

8.4 ประมาณการ​ปริมาณ​งาน​และ​กระแส​เงินสด​รายเดือน​ใน​ปี​แรก

ใน​กรณี​ฐาน (Base Case) โครงการ​ประมาณการ​การ​เติบโต​ของ​ปริมาณ​งาน​และ​กระแส​เงินสด​รายเดือน 12 เดือน​แรก ดัง​แสดง​ใน​ตาราง​ที่ 8.3

ตาราง​ที่ 8.3 ประมาณการ​ปริมาณ​งาน​และ​กระแส​เงินสด​รายเดือน​กรณี​ฐาน (เดือน​ที่ 1–12)

| ช่วงเวลา | งาน​สำเร็จ (เคส) | GMV (บาท) | รายได้​คอม​มิ​ช​ชัน (บาท) | ต้นทุน​ผันแปร (บาท) | กำไร​ส่วนเกิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เดือน​ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือน​ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือน​ที่ 3 | 20 | 20,000 | 3,000 | 700 | 2,300 |
| เดือน​ที่ 4 | 40 | 40,000 | 6,000 | 1,400 | 4,600 |
| เดือน​ที่ 5 | 60 | 60,000 | 9,000 | 2,100 | 6,900 |
| เดือน​ที่ 6 | 90 | 90,000 | 13,500 | 3,150 | 10,350 |
| เดือน​ที่ 7 | 120 | 120,000 | 18,000 | 4,200 | 13,800 |
| เดือน​ที่ 8 | 140 | 140,000 | 21,000 | 4,900 | 16,100 |
| เดือน​ที่ 9 | 160 | 160,000 | 24,000 | 5,600 | 18,400 |
| เดือน​ที่ 10 | 180 | 180,000 | 27,000 | 6,300 | 20,700 |
| เดือน​ที่ 11 | 190 | 190,000 | 28,500 | 6,650 | 21,850 |
| เดือน​ที่ 12 | 200 | 200,000 | 30,000 | 7,000 | 23,000 |
| รวม​ปี​ที่ 1 | 1,200 | 1,200,000 | 180,000 | 42,000 | 138,000 |

หมายเหตุ: เดือน​ที่ 1-2 เป็นช่วง​วิจัยและพัฒนา​ระบบ รายได้​เริ่ม​เกิดขึ้น​ตั้งแต่​เดือน​ที่ 3 เป็นต้นไป

8.5 แผน​บริหาร​กระแส​เงินสด​และ​เงินสำรอง​สภาพคล่อง

โครงการ​มี​เงินสำรอง​สภาพคล่อง 34,000 บาท ซึ่ง​คิด​เป็น 28.3% ขอ​งวง​เงินทุน​ทั้งหมด เงินก้อน​นี้​จะ​ถูก​ล็อก​ไว้​ใน​บัญชี​เฉพาะ​และ​ใช้ได้​เฉพาะ​กรณี​เกิดเหตุ​จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่าย​ฉุกเฉิน​ใน​การ​ดูแล​ลูกค้า หรือ​ชดเชย​ต้นทุน​โฮ​สติ้ง​หาก​ปริมาณ​ผู้ใช้งาน​เพิ่ม​สูง​กว่า​คาด

8.6 แผน​ความยั่งยืน​ทางการเงิน​หลัง​สิ้นสุด​เงินทุน​สนับสนุน

เมื่อ​สิ้นสุด​ระยะเวลา​สนับสนุน 12 เดือน FixNow จะ​มี​ความยั่งยืน​ทางการเงิน​จาก​รายได้​ค่า​คอม​มิ​ช​ชัน​ที่​แตะ​ระดับ 30,000 บาท​ต่อ​เดือน​ใน​เดือน​ที่ 12 ซึ่ง​เพียงพอ​ใน​การ​ครอบคลุม​ต้นทุน​คงที่​รายเดือน (4,000 บาท) และ​สร้าง​กระแส​เงินสด​สุทธิ​สำหรับ​จ้าง​งานประจำ​และ​ขยาย​ฟังก์ชัน​ระบบ​ใน​เฟส​ถัดไป

บท​ที่ 9

แผน​บริหาร​ความเสี่ยง​และ​แผน​ฉุกเฉิน (Risk Management & Contingency)

9.1 การประเมิน​และ​บริหาร​จัดการ​ความเสี่ยง​ที่​สำคัญ

โครงการ​ได้​ทำการ​วิเคราะห์​ความเสี่ยง​ที่​อาจ​ส่ง​ผลกระทบ​ต่อ​ความสำเร็จ พร้อม​กำหนด​มาตรการป้องกัน​และ​แก้ไข​ล่วงหน้า ดัง​แสดง​ใน​ตาราง​ที่ 9.1

ตาราง​ที่ 9.1 เมทริกซ์​การประเมิน​และ​บริหาร​จัดการ​ความเสี่ยง​โครงการ FixNow

| ความเสี่ยง​สำคัญ | ระดับ | สัญญาณ​เตือน​ล่วงหน้า | มาตรการป้องกัน​และ​ตอบสนอง | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่าง​ไม่​รับงาน​หรือ​มา​ช้า​กว่า​กำหนด | สูง | อัตรา​ปฏิเสธ​งาน​เกิน 20% หรือ​เกิน ETA 15 นาที | กำหนด​ช่าง​สำรอง​ใน​พื้นที่ และ​ให้​โบนัส​เคส​เร่งด่วน | ฝ่าย​ปฏิบัติการ |
| ปัญหา​ข้อพิพาท​เรื่อง​ราคา​หน้า​งาน | ปานกลาง | มี​ลูกค้า​ร้องเรียน​เรื่อง​ราคา​เกิน​ใบ​ประเมิน | บังคับ​แจ้ง​ราคา​แยก​รายการ​และ​ให้​ลูกค้า​กด​ยืนยัน​ก่อน​ทำ | ฝ่าย​ปฏิบัติการ |
| ระบบ​เว็บ​หรือ​ฐานข้อมูล​ขัดข้อง | ปานกลาง | ระบบ​ไม่​สามารถ​รับ​คำขอ​หรือ​พิกัด​ผิดพลาด | มีระบบ​สำรอง​ฐานข้อมูล​รายวัน (Automated Backup) และ​มีระบบ​รับ​แจ้ง​เหตุฉุกเฉิน​สำรอง​ผ่าน​โทรศัพท์​สายด่วน​ชั่วคราว | ฝ่าย​เทคโนโลยี |
| ปริมาณ​คำขอ​น้อยกว่า​เป้าหมาย | สูง | งาน​สำเร็จ​เฉลี่ย​ต่ำกว่า 5 เคส/สัปดาห์​ใน​เดือน​ที่ 4 | ปรับ​กลยุทธ์​การตลาด เจาะ​กลุ่ม​รถเช่า/ฟ​ลี​ท​ขนส่ง​ใน​พื้นที่ | ฝ่าย​พัฒนา​ธุรกิจ |
| ข้อ​ร้องเรียน​ด้าน​ข้อมูล​ส่วนบุคคล | ต่ำ | ผู้ใช้​สอบถาม​นโยบาย​หรือ​ขอ​ลบ​ข้อมูล | ปฏิบัติตาม​มาตรฐาน PDPA ลบ​ข้อมูล​พิกัด​เมื่อ​ปิดงาน​ครบกำหนด | ผู้จัดการ​โครงการ |

หมายเหตุ: ประเมิน​ระดับ​ความเสี่ยง​จาก​ผลกระทบ​และ​โอกาส​เกิดเหตุ​ตาม​เกณฑ์​บริหาร​ความเสี่ยง​สากล

9.2 เกณฑ์​การตัดสินใจ​เชิง​กลยุทธ์ (Strategic Decision Triggers)

เพื่อ​ป้องกัน​การ​สูญเสีย​งบประมาณ โครงการ​กำหนด​จุด​ตรวจวัด​การตัดสินใจ (Decision Milestones) ไว้ 3 ระดับ:

•  เกณฑ์​การ​ไป​ต่อ (Persevere): อัตรา​ความสำเร็จ​งาน >80% กำไร​ส่วนเกิน​ต่อ​เคส​เป็น​บวก และ​คะแนน​พึงพอใจ >4.0

•  เกณฑ์​การ​ปรับ​โมเดล (Pivot): หาก​ลูกค้า​ใช้​บริการ​น้อย​แต่​ช่าง​ตอบรับ​ดี ปรับ​ไป​เน้น​บริการ B2B กับ​บริษัท​รถเช่า​และ​ประกันภัย

•  เกณฑ์​การ​หยุด​โครงการ (Kill): หาก​หลัง​สัปดาห์​ที่ 8 มี​การ​เรียก​ใช้​น้อยกว่า 10 เคส และ​ช่าง​ไม่​ให้ความร่วมมือ ให้​หยุด​การ​ใช้จ่าย​และ​คืน​เงินทุน​คงเหลือ

9.3 แผน​ปฏิบัติการ​ฉุกเฉิน​และ​การรักษา​ความปลอดภัย​ของ​ผู้ใช้บริการ

ความปลอดภัย​ของ​ลูกค้า​และ​ช่าง​บน​ท้องถนน​ถือเป็น​สิ่ง​สำคัญ​สูงสุด หาก​เกิด​เหตุการณ์​ฉุกเฉิน เช่น ช่าง​ประสบอุบัติเหตุ​ระหว่าง​เดินทาง หรือ​มี​ข้อพิพาท​รุนแรง ทีมงาน​มี​กระบวนการ​เข้า​ช่วยเหลือ​ทันที ประสาน​หน่วยกู้ภัย​หรือ​ตำรวจ​ท้องที่ พร้อม​มี​วงเงิน​เยียวยา​เบื้องต้น​และ​บันทึก​ข้อเท็จจริง​ใน​รายงานสรุป​เหตุการณ์ (Incident Report)

บท​ที่ 10

ภาคผนวก (Appendix)

ภาคผนวก ก: แผนการ​ดำเนินงาน​ระยะ​นำร่อง 12 สัปดาห์

ตาราง​ที่ 10.1 แสดง​แผนการ​ดำเนินงาน​รายสัปดาห์​ตลอด​ระยะเวลา​นำร่อง 12 สัปดาห์ (Gantt Milestone Schedule)

ตาราง​ที่ 10.1 แผนการ​ดำเนินงาน​ระยะ​นำร่อง 12 สัปดาห์ (12-Week Roadmap)

| สัปดาห์​ที่ | กิจกรรม​และ​เป้าหมาย​การ​ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บ.) | ผลผลิต​ที่​ส่งมอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | จัดทำ​สถาปัตยกรรม​ระบบ วาง​ข้อกำหนด​ซอฟต์แวร์ และ​เตรียม​เอกสาร​กฎหมาย | ทีม​ผู้ก่อตั้ง | 5,000 | System Spec & สัญญา​ช่าง |
| 3–5 | พัฒนา​แพลตฟอร์ม​เว็บ MVP (Core Web App), แด​ช​บอร์ด และ​ฐานข้อมูล​คลาวด์ | ฝ่าย​เทคโนโลยี | 20,000 | ซอฟต์แวร์​แพลตฟอร์ม MVP Version 1.0 |
| 6–7 | ลง​พื้นที่​สรรหา คัด​กรอง และ​ลงนาม​ข้อตกลง​เครือข่าย​ช่าง 10 ราย​แรก | ฝ่าย​ปฏิบัติการ | 8,000 | เครือข่าย​ช่าง​พร้อม​รับงาน |
| 8–9 | ทดสอบ​ระบบปิด (End-to-End Testing) จำลอง 20 สถานการณ์​จริง | ทีม​ผู้ก่อตั้ง | 3,000 | รายงาน​ผล​การ​ทดสอบ​ระบบ |
| 10–11 | เปิด​บริการ​นำร่อง (Pilot Launch) รับงาน​จริง​เป้าหมาย 30–50 เคส​แรก | ฝ่าย​ปฏิบัติการ | 12,000 | บันทึก​ผลงาน​และ​รายได้​จริง |
| 12 | สรุป​ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ Unit Economics และ​ทำ​เล่ม​รายงาน​ปิด​เฟส | ผู้จัดการ​โครงการ | 2,000 | รายงาน​ผล​การ​ทดสอบ​ตลาด |

หมายเหตุ: กิจกรรม​ทุก​สัปดาห์​มี​การ​ติดตาม​ผล​และ​บันทึก​ความก้าวหน้า​ใน​ทะเบียน​คุม​โครงการ

ภาคผนวก ข: รายการ​ตัว​ชี้​วัด​ผลการดำเนินงาน​หลัก​สำหรับ Dashboard

ตาราง​ที่ 10.2 แสดง​รายการ​ตัว​ชี้​วัดผล​งานหลัก (KPI Catalog) ที่​ใช้​ติดตาม​บน​แด​ช​บอร์ด​บริหาร

ตาราง​ที่ 10.2 ดัชนี​ชี้​วัด​ผลการดำเนินงาน​หลัก​สำหรับ Dashboard (KPI Catalog)

| ตัว​ชี้​วัด (KPI) | คำนิยาม​และ​สูตร​การคำนวณ | เป้าหมาย​ระยะ​นำร่อง | ความถี่​ใน​การ​วัดผล |
| --- | --- | --- | --- |
| Time-to-Accept | เวลา​เฉลี่ย​ตั้งแต่​ลูก​ค้าส่ง​คำขอ​จน​ช่าง​กด​ยืนยัน​รับงาน | < 5 นาที | ราย​เคส / สรุป​รายวัน |
| ETA Accuracy | ความคลาดเคลื่อน​ระหว่าง​เวลา​ที่แจ้ง​กับ​เวลา​ที่​ช่าง​ถึง​จริง | ± ไม่​เกิน 10 นาที | ราย​เคส / สรุป​รายสัปดาห์ |
| Job Completion Rate | สัดส่วน​ของ​งาน​ที่​ดำเนินการ​สำเร็จ​ต่อ​งาน​ที่​เปิด​ทั้งหมด | > 85% | รายสัปดาห์ |
| Customer Rating | คะแนน​ความพึงพอใจ​เฉลี่ย​ที่​ลูกค้า​ประเมิน​หลัง​ปิดงาน | > 4.2 / 5.0 ดาว | ราย​เคส / สรุป​รายสัปดาห์ |
| Contribution per Job | รายได้​ค่า​คอม​มิ​ช​ชัน​หัก​ด้วย​ต้นทุน​ผันแปร​ต่อ​งาน | > 115 บาท/งาน | รายเดือน |

หมายเหตุ: ใช้​ติดตาม​ผล​เพื่อ​ปรับปรุง​คุณภาพ​บริการ​และ​รายงาน​ต่อ​คณะกรรมการ​พิจารณา​ทุน

ภาคผนวก ค: แบบฟอร์ม​การ​บันทึก​ข้อมูล​และ​แนว​ทางการ​สัมภาษณ์​ภาคสนาม

ใน​ระหว่าง​การ​ดำเนินงาน​ภาคสนาม ทีมงาน​จะ​ใช้​แบบฟอร์ม​ดิจิทัล​ใน​การ​รวบรวม​ข้อมูล​สำคัญ 3 ชุด ได้แก่: 1) แบบฟอร์ม​สัมภาษณ์​เชิง​ลึก​ผู้ใช้​รถยนต์​เพื่อ​วัด Willingness-to-Pay 2) แบบฟอร์ม​ตรวจ​ประเมิน​มาตรฐาน​อู่​ซ่อม​และ​ช่าง​อิสระ และ 3) แบบ​บันทึก​การ​ส่ง​งาน​และ​หลักฐาน​ภาพถ่าย​ความเสียหาย​ก่อน-หลัง​การ​ซ่อม เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​ทุก​ข้อมูล​มี​ความถูกต้อง​ตามระเบียบ​วิจัย

ภาคผนวก ง: รายการ​ตรวจสอบ​ความพร้อม​ก่อน​ยื่นเสนอ​ขอ​รับทุน​จริง

คณะ​ผู้จัดทำ​ได้​ตรวจสอบ​ความพร้อม​ของ​เอกสาร​ตาม​ข้อกำหนด​มาตรฐาน​ของ​กองทุน​สนับสนุน​นวัตกรรม (เช่น TED Fund, กองทุน​นวัตกรรม มข.) ครบถ้วน​ทั้ง​ด้าน​ประวัติ​ทีมงาน โครงสร้าง​งบประมาณ 120,000 บาท แผนงาน 12 สัปดาห์ การ​วิเคราะห์​สิทธิ​ใน​ทรัพย์สินทางปัญญา และ​แนว​ทางการ​ขยายผล​เชิงพาณิชย์

บรรณานุกรม

[1] สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2568). Statistical Yearbook Thailand 2025: ตาราง 15.3 สถิติ​จำนวน​รถ​จดทะเบียน​สะสม​จำแนก​ตาม​ประเภท พ.ศ. 2566–2567 (ข้อมูล​จาก​กรมการขนส่งทางบก). สืบค้น​จาก https://www.nso.go.th/public/e-book/Statistical-Yearbook/SYB-2025/483/

[2] ธนาคาร​กรุงศรีอยุธยา, ฝ่าย​วิจัย​กรุงศรี. (2569). แนวโน้ม​ธุรกิจ​และ​อุตสาหกรรม​ไทย ปี 2569–2571: อุตสาหกรรม​ยานยนต์​และ​ชิ้นส่วน (รายงาน​ฉบับ​วันที่ 23 กรกฎาคม 2569). สืบค้น​จาก https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/2026-2028

[3] สำนักงาน​พัฒนา​ธุรกรรม​ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA). (2567). พระราชกฤษฎีกา​การ​ประกอบธุรกิจ​บริการ​แพลตฟอร์ม​ดิจิทัล​ที่​ต้อง​แจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 และ​แนวปฏิบัติ​การกำกับ​ดูแล. สืบค้น​จาก https://www.etda.or.th/th/regulator/Digitalplatform/regulate.aspx

[4] สำนักงาน​พัฒนา​ธุรกรรม​ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA). (2567). รวม​คำถาม​ที่​พบ​บ่อย (FAQ) เกี่ยวกับ​เกณฑ์​การจด​แจ้ง​และ​ยกเว้น​สำหรับ​บริการ​แพลตฟอร์ม​ดิจิทัล​ขนาดเล็ก. สืบค้น​จาก https://www.etda.or.th/th/contact/faq/Digital-Platform.aspx

[5] สำนักงาน​คณะกรรมการ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคล. (2562). พระราชบัญญัติ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก. สืบค้น​จาก https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17082307.pdf

[6] กรมสรรพากร. (2567). สิทธิ​และ​หน้าที่​ของ​ผู้ประกอบการ​จดทะเบียน​ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ​เกณฑ์​รายรับ​เกิน 1.8 ล้าน​บาท​ต่อ​ปี. สืบค้น​จาก https://rd.go.th/7061.html

[7] กรม​พัฒนา​ธุร​กิจการค้า. (2568). คู่มือ​และ​ขั้นตอน​การ​จดทะเบียน​จัดตั้ง​บริษัทจำกัด​และ​ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล. สืบค้น​จาก https://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_establish_1.pdf

[8] LINE for Business. (2569). คู่มือ​การใช้งาน Messaging API และ​ฟังก์ชัน​การ​เชื่อมต่อ​ระบบ​แจ้ง​เตือน​อัตโนมัติ​สำหรับ​ธุรกิจ. สืบค้น​จาก https://lineforbusiness.com/th/service/line-oa-features

[9] Omise (Opn Payments). (2569). ค่าธรรมเนียม​และ​อัตรา​ค่าบริการ​ระบบ​รับ​ชำระเงิน​ดิจิทัล​ในประเทศ​ไทย (PromptPay & Credit Card). สืบค้น​จาก https://www.omise.co/th/pricing/thailand

[10] สำนักงาน​พัฒนา​ธุรกรรม​ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA). (2568). รายงาน​ผลการสำรวจ​พฤติกรรม​ผู้ใช้​อินเทอร์เน็ต​ในประเทศ​ไทย (Thailand Internet User Behavior). สืบค้น​จาก https://www.etda.or.th/th/statistics-and-information.aspx